Załącznik nr 13 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4-1.6

Instrukcja przygotowania załączników

do umowy o dofinansowanie projektu

w ramach

Osi Priorytetowej 1 Regionalnego Programu Operacyjnego dla

Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

(bez Działania 1.3)

wersja z dnia 29-12-2015 r.

Załączniki stanowią integralną część umowy o dofinansowanie projektu. Wszystkie załączniki do umowy o dofinansowanie projektu, wymagane na etapie podpisywania ww. umowy, powinny zostać przygotowane zgodnie z niniejszą Instrukcją.

Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć wszystkie niezbędne załączniki, zróżnicowane w zależności od typu prowadzonej działalności, rodzaju projektu, ilości podmiotów zaangażowanych w realizację projektu. Służą one do uzupełnienia danych opisywanych w umowie o dofinansowanie projektu oraz do uwiarygodnienia danych zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu.

Załączniki wymagane na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu:

- Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. (jeśli dotyczy)

- Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu.

- Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami na rzecz Skarbu Państwa.

- Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa.

- Oświadczenie o zgodności dokumentacji technicznej z zakresem rzeczowym projektu.

- Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umowa o dofinansowanie projektu podpisywana będzie w imieniu Wnioskodawcy przez pełnomocnika. (jeśli dotyczy)

- Oświadczenie o wyborze zabezpieczenia realizacji projektu.

- Pisemna prośba Wnioskodawcy dotycząca zaktualizowania terminu realizacji projektu i ewentualnego przesunięcia terminu osiągnięcia wskaźników realizacji projektu bez zmian ich wartości. (jeśli dotyczy)

- Dokument dotyczący numeru rachunku bankowego na potrzeby zaliczki. (jeśli dotyczy)

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

- Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP.

- Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez współmałżonka

- Dokumenty finansowe (jeśli dotyczy).

Załączniki wymagane przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie projektu:

- Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego

- w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

- Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis.

- Oświadczenie beneficjenta dotyczące realizacji innych projektów.

Informacje ogólne

W przypadku kopii załączników muszą być one poświadczone na każdej stronie „za zgodność z oryginałem” 
przez Wnioskodawcę zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym notarialnie). W przypadku ponumerowanych stron poszczególnych załączników dopuszczalne jest potwierdzenie na pierwszej stronie „za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” wraz z czytelnym podpisem osoby/osób upoważnionych, a pozostałe poświadczone strony winny być parafowane.

W przypadku załączników, których wzór opracowuje Instytucja Pośrednicząca II stopnia (dalej: IP II), Wnioskodawca wypełnia dokument odpowiednimi danymi. Wzory tych oświadczeń i innych dokumentów niezbędnych na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektów dostępne są na stronie internetowej IP II  tj. www.arp.gda.pl oraz stanowią załączniki do niniejszej Instrukcji.

Do podpisania umowy o dofinansowanie projektu upoważniony jest Wnioskodawca, którego wniosek 
o dofinansowanie projektu został pozytywnie zweryfikowany na każdym etapie oceny, został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Pomorskiego oraz spełnił warunki wynikające z niniejszej Instrukcji.

Z uwagi na regulacje związane z udzielaniem pomocy publicznej należy pamiętać, że dniem faktycznego udzielenia pomocy publicznej jest dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania pomocy, w tym przypadku dzień podpisania przez Wnioskodawcę umowy o dofinansowanie projektu.

Należy również mieć na uwadze, iż zmiana statusu przedsiębiorcy w okresie od dnia złożenia wniosku 
o dofinansowanie projektu do dnia podpisania umowy o dofinansowanie projektu może co prawda skutkować uznaniem uprawnień przedsiębiorcy do otrzymania wsparcia w ramach Działania/Poddziałania do którego aplikował i podpisaniem umowy w tym samym Działaniu/Poddziałaniu (przy zachowaniu warunków dotyczących równego traktowania podmiotów ubiegających się o wsparcie), jednak zmniejszeniu może ulec poziom dofinansowania projektu. W takiej bowiem sytuacji warunki udzielonego wsparcia zostaną zweryfikowane pod względem dopuszczalnego pułapu dofinansowania w ramach danego Działania/Poddziałania, a w przypadku przekroczenia ww. limitu zostanie zastosowana stosowna korekta wysokości dofinansowania (np. przedsiębiorca w momencie składania wniosku o dofinansowanie wykazał, że spełnia kryteria określone dla mikroprzedsiębiorstw i składał wniosek w ramach Działania/Poddziałania skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, podczas gdy na moment podpisania umowy dane przedsiębiorstwa sytuują go w grupie małych przedsiębiorstw. Po dostosowaniu wysokości dofinansowania do pułapu określonego dla małych przedsiębiorstw możliwe jest podpisanie umowy w ramach Działania/Poddziałania przeznaczonego dla mikroprzedsiębiorców, co do którego aplikował).

Ad 1 Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami. (jeśli dotyczy)

Obowiązek składania wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami przed podpisaniem umowy 
o dofinansowanie projektu dotyczy wyłącznie wniosków, w których Zespół Ekspertów lub Zarząd Województwa Pomorskiego dokonał za zgodą Wnioskodawcy zmian w budżecie projektu/wskaźnikach projektu. 
W powyższym przypadku Wnioskodawca ma obowiązek złożenia nowego wniosku o dofinansowanie projektu wraz z odpowiednimi załącznikami w jednym egzemplarzu wraz z wersją elektroniczną. Powyższy wniosek powinien zawierać wyłącznie zmiany zatwierdzone przez Zespół Ekspertów lub w przypadku korekty budżetu/wskaźnika przez Zarząd Województwa Pomorskiego (dalej: ZWP) powinien zawierać wyłącznie zmiany przez niego zatwierdzone.

W przypadku wniosków o dofinansowanie projektów, w których nie dokonano zmian w budżecie/wskaźnikach projektu ich Wnioskodawcy nie są zobowiązani do złożenia drugiego egzemplarza wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, ponieważ pracownicy IP II kopiują zatwierdzony przez ZWP do dofinansowania egzemplarz wniosku o dofinansowanie projektu i dołączają go jako załącznik do umowy o dofinansowanie projektu, który zostanie potwierdzony przez Wnioskodawcę na etapie podpisywania ww. umowy.

Wnioskodawca powinien złożyć ww. wniosek wraz z załącznikami w oryginale oraz kopii potwierdzonej 
„za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym, lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonymi notarialnie). Wersja papierowa formularza wniosku musi być zgodna z jego wersją elektroniczną, tzn. suma kontrolna na każdej stronie wydruku musi być jednakowa z sumą kontrolną wersji elektronicznej.

Ad 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy projektu.

Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien być opracowany w oparciu o zatwierdzony wniosek, który będzie stanowił załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. Działanie w harmonogramie rzeczowo-finansowym to spójne i logicznie powiązane czynności składające się na etap projektu. Czynności te muszą odzwierciedlać wydatki opisane we wniosku o dofinansowanie projektu i jego załącznikach (biznesplan/studium wykonalności). W zależności od szczegółowości przedstawienia kosztów we wniosku o dofinansowanie projektu mogą być one pogrupowane tak, aby stanowiły etap projektu lub też podzielone na szczegółowe koszty.

Przykłady:

We wniosku o dofinansowanie projektu zaplanowany wydatek: budowa hali produkcyjnej w harmonogramie rzeczowo-finansowym należy uszczegółowić – w ramach działania należy wymienić poddziałania, które składają się na budowę hali (prace ziemne, wznoszenie fundamentów, instalacja elektryczna, instalacja co i wodna, konstrukcja dachu, poszycie dachu itp.). Kolejny przykład – we wniosku o dofinansowanie projektu wymieniono kategorię „zakup wyposażenia” co w harmonogramie należy ująć jako działanie, a w poddziałaniach należy wymienić poszczególne zakupy, które składają się na wyposażenie.

We wniosku o dofinansowanie projektu zaplanowane wydatki: zakup widelców, zakup łyżek, zakup talerzy itp., w harmonogramie rzeczowo finansowym należy ująć zbiorczo w jednym działaniu pn. np. zakup zastawy stołowej, uszczegóławiając w kolumnie: opis kosztów kwalifikowalnych, co wchodzi w skład kompletu.

We wniosku o dofinansowanie projektu (w działaniach 1.4-1.6) zaplanowany wydatek: wynagrodzenia (który obejmuje wynagrodzenia za zarządzanie projektem, prowadzenie warsztatów) w harmonogramie rzeczowo-finansowym należy podzielić na działanie: zarządzanie projektem (ująć tu wszystkie koszty związane 
z zarządzaniem projektem) i działanie: organizacja warsztatów (ująć tu wszystkie koszty związane z organizacją warsztatów, czyli wynagrodzenia, wynajem sali, catering, itp).

Powyższy harmonogram należy złożyć w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. Każda strona harmonogramu rzeczowo-finansowego powinna być parafowana przez osoby upoważnione zgodnie 
z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonymi notarialnie), w tym na ostatniej stronie harmonogramu rzeczowo-finansowego IP II wymaga czytelnych podpisów osób upoważnionych zgodnie z dokumentem rejestrowym oraz pieczątki firmy lub upoważnionej/ych osoby/osób reprezentującej Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym notarialnie).

Wzór harmonogramu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu.

Ad 3 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami na rzecz Skarbu Państwa.

Należy złożyć oryginał wraz z kopią potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonymi notarialnie) aktualnego tzn. (wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosków składanych w ramach danego konkursu) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami na rzecz Skarbu Państwa. 
W przypadku spółki cywilnej lub jawnej Wnioskodawca musi złożyć dodatkowo zaświadczenia wszystkich wspólników.

Ad 4 Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa.

Należy złożyć oryginał wraz z kopią potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym notarialnie) aktualnego tzn. (wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosków składanych w ramach danego konkursu) zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa. W przypadku spółki cywilnej lub jawnej Wnioskodawca musi złożyć dodatkowo zaświadczenia wszystkich wspólników.

W przypadku spółek cywilnych oraz spółek jawnych, w których wspólnicy nie rozliczają się samodzielnie z ZUS, tylko wspólnie na jednym raporcie rozliczeniowym ZUS DRA wraz z pracownikami, zobowiązani są złożyć odpowiednio: zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z należnościami wobec Skarbu Państwa wystawione na spółkę cywilną lub spółkę jawną (oryginał wraz z kopią potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”) oraz raport ZUS DRA za ostatni miesiąc rozliczeniowy oraz raporty imienne RCX (lub inne raporty imienne jeśli dotyczy) wystawione na wspólników danej spółki cywilnej lub spółki jawnej. Powyższe dokumenty należy złożyć w dwóch egzemplarzach potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonymi notarialnie).

Ad 5 Oświadczenie o zgodności dokumentacji technicznej z zakresem rzeczowym projektu.

Dotyczy wszystkich projektów, które wymagają ostatecznego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub robót budowlanych. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o posiadanej dokumentacji technicznej Projektu, w którym oświadcza, iż dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do decyzji w sprawie pozwolenia na budowę/zgłoszenia budowy lub robót budowlanych jest w pełni zgodna z zakresem rzeczowym projektu.

Wnioskodawca dodatkowo ww. oświadczeniem zobowiązuje się, że na żądanie IP II udostępni lub dostarczy pełną dokumentację techniczną przedsięwzięcia, w celu przeprowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny merytoryczno - technicznej projektu.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego dokumentu.

Ad.6 Pełnomocnictwo w przypadku, gdy umowa o dofinansowanie projektu podpisywana będzie w imieniu Wnioskodawcy przez pełnomocnika. (jeśli dotyczy)

Pełnomocnictwo jest wymagane w przypadku, gdy umowa o dofinansowanie projektu podpisywana będzie 
w imieniu Wnioskodawcy przez pełnomocnika, powinno być złożone w dwóch egzemplarzach tzn. w oryginale (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonymi notarialnie) i kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym. W przypadku, gdy pełnomocnictwo stanowiło załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu, a dotyczyło jedynie zgody na podpisywanie w imieniu Wnioskodawcy ww. wniosku wraz z załącznikami, należy złożyć nowe pełnomocnictwo (oryginał wraz z kopią potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonymi notarialnie)), zgodnie z którym pełnomocnik jest upoważniony w imieniu Wnioskodawcy do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

W sytuacji, gdy pełnomocnictwo złożone na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu dotyczyło zgody na podpisywanie w imieniu Wnioskodawcy wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu tzn. umowy o dofinansowanie projektu oraz innych dokumentów z nią powiązanych, wówczas nie zachodzi potrzeba ponownego składania powyższego pełnomocnictwa.

Ad 7 Oświadczenie o wyborze zabezpieczenia realizacji projektu.

Wnioskodawca powinien wskazać w oświadczeniu preferowany rodzaj zabezpieczenia umowy 
o dofinansowanie projektu, które zgodnie z treścią ww. umowy jest zobowiązany złożyć w IP II 
w terminie 30 dni od dnia jej podpisania. Powyższe oświadczenie jest wymagane w oryginale.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego dokumentu.

W momencie składania zabezpieczenia IP II wymaga aktualnego dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy, istnieje możliwość złożenia kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonymi notarialnie) zaparafowanej na każdej stronie przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z ww. dokumentem (aktualny tj. nie starszy niż miesiąc od daty złożenia zabezpieczenia). Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu powinno być wystawione na kwotę nie mniejszą niż wartość dofinansowania.

W przypadku wyboru weksla in blanco jako formy zabezpieczenia do ww. umowy wzór „deklaracji wystawcy weksla in blanco” stanowi załącznik nr 4 niniejszego dokumentu, wzór weksla stanowi załącznik nr 5 niniejszego dokumentu oraz „Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów do weksla” stanowi załącznik nr 6 niniejszego dokumentu.

UWAGA: Zgodnie z obowiązująca ustawą o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240 ze zm.) jednostki sektora finansów publicznych nie mają obowiązku składania zabezpieczeń do umowy o dofinansowanie projektu.

Ad 8 Pisemna prośba Wnioskodawcy dotycząca zaktualizowania terminu realizacji projektu
i ewentualnego przesunięcia terminu osiągnięcia wskaźników realizacji projektu bez zmian ich wartości. 
(jeśli dotyczy)

W uzasadnionych przypadkach, gdy po złożeniu wniosku o dofinansowanie projektu zaistniały przyczyny niezależne od Wnioskodawcy, które wymuszają konieczność zaktualizowania terminu realizacji projektu określonego we wniosku, istnieje możliwość złożenia pisemnej prośby o zaktualizowanie terminu realizacji projektu wraz z uzasadnieniem. Pisemna prośba dotycząca zaktualizowania terminu realizacji projektu musi być podpisana przez Wnioskodawcę zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonym notarialnie). Powyższa zmiana terminu realizacji projektu powinna być adekwatnie ujęta w harmonogramie rzeczowo-finansowym, który musi zawierać aktualny termin realizacji projektu.

W przypadku aktualizacji terminu realizacji projektu, który wiąże się z koniecznością przesunięcia terminu osiągnięcia wskaźników ujętych w sekcji D.1. wniosku o dofinansowanie projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu istnieje możliwość złożenia zaktualizowanej sekcji D.1 wniosku o dofinansowanie projektu w postaci tabelarycznej, uwzględniającej przesunięcie terminu osiągnięcia wskaźników, bez zmian ich wartości. (np. planowane zakończenie realizacji projektu było określone we wniosku o dofinansowanie projektu na 31.12.2009 r., co miało odzwierciedlenie we wskaźnikach produktu w sekcji D, w której wnioskodawca wykazał, że dane środki trwałe zostaną zakupione w 2009 roku. W związku z koniecznością przedłużenia terminu realizacji projektu do 31.03.2010 rok, wnioskodawca powinien zatem wraz z terminem realizacji projektu odpowiednio przesunąć termin osiągnięcia ww. wskaźnika na 2010 rok).

Powyższa tabela powinna być złożona w formie elektronicznej (w formacie .doc  na płycie CD/DVD) i papierowej z podpisem osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonymi notarialnie).

Wzór tabeli stanowi załącznik nr 7 do niniejszego dokumentu.

Ad 9 Dokument dotyczący numeru rachunku bankowego na potrzeby zaliczki. (jeśli dotyczy)

W związku z wprowadzeniem możliwości otrzymania przez beneficjentów zaliczek na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych dla projektów realizowanych w ramach RPO WP 2007- 2013 Wnioskodawcy, którzy po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu planują składać wniosek/wnioski o płatność zaliczkową są zobowiązani do założenia wyodrębnionego rachunku bankowego, na który będą przekazywane zaliczki. W związku z tym, przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu Wnioskodawcy zobowiązani są do złożenia oświadczenia dotyczącego numeru rachunku bankowego. Powyższe oświadczenie powinno zawierać: dane posiadacza rachunku, numer rachunku, nazwę banku, adres banku.

Ww. dokument musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonymi notarialnie).

Ad 10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Odpowiednio:

- beneficjenci poddziałania 1.1.1 (projekty targowe oraz inwestycyjne), 1.1.2 (projekty targowe), są zobowiązani złożyć  „FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS”,

- beneficjenci poddziałania 1.1.2 (projekty inwestycyjne), 1.2 są zobowiązani złożyć  „FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE” oraz beneficjenci ww. projektów inwestycyjnych, w których przewiduje się zastosowanie instrumentu elastyczności dodatkowo muszą złożyć „FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS”,

- beneficjenci działania 1.4-1.6,,o ile wsparcie projektu podlega zasadom pomocy publicznej, na mocy jednego z rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego, wypełniają odpowiedni formularz 
w zależności od typu projektu.

Powyższe wynika z wejścia w życie w dniu 5 kwietnia 2010 r. :

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311),

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc  de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, ze zm.), zostały wprowadzone nowe wzory formularzy dot. informacji na temat otrzymanej ww. pomocy.

Na stronie internetowej www.arp.gda.pl przedstawiony został pomocny komentarz do rozporządzeń w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną oraz pomoc de minimis pt. „Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc”.

Ww. dokument, opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, stanowi materiał pomocniczy i instruktarzowy dla podmiotów ubiegających się o pomoc publiczną, uwzględniając definicje pojęć używanych w rozporządzeniach, poszerzoną o praktyczne przykłady ich zastosowania oraz wyjaśnienia dotyczące prawidłowego sposobu wypełniania wymaganych ww. rozporządzeniem formularzy.

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowi załącznik nr 8 do niniejszego dokumentu.

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego dokumentu.

Ad 11 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP. (dla Działań 1.1-1.2)

W celu zweryfikowania statusu przedsiębiorstwa, Wnioskodawcy którym zostało przyznane dofinansowanie 
w ramach RPO WP 2007-2013 i dla których będzie tworzona umowa o dofinansowanie projektu, zobowiązani są do złożenia przed podpisaniem umowy „Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP”.

Ww. oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonymi notarialnie).

Wzór „Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MŚP” stanowi załącznik nr 10 do niniejszego dokumentu.

Ad 12 Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez współmałżonka. (dla Działań 1.1-1.2)

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (DKR-I-82611-10-MB/ 10), w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, objętych małżeńską wspólnością majątkową, bez znaczenia jest czy osoby te działają na tych samych rynkach, rynkach pokrewnych czy innych, charakter związku zachodzący między tymi osobami – związek małżeński oraz panujący w małżeństwie ustrój wspólności majątkowej -  przesądzają o konieczności oceny statusu MŚP, biorąc pod uwagę zsumowane dane dotyczące  działalności gospodarczych prowadzonych przez poszczególnych współmałżonków.

W związku z powyższym każdorazowo przy określaniu statusu MŚP Wnioskodawców (dot. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz spółki cywilnej), u których występuje brak rozdzielności majątkowej, należy zsumować dane mające wpływ na określenie statusu MŚP, wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej przez współmałżonków

Jeżeli zachodzi rozdzielność majątkowa, należy pomimo to zbadać, czy współmałżonkowie, prowadząc działalność gospodarczą, korzystają ze wspólnego potencjału, tj. np. wspólna siedziba, urządzenia elektroniczne, wyposażenie) i złożyć oświadczenie zgodne ze stanem faktycznym.

Ww. oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonymi notarialnie).

Wzór „Oświadczenie o zakresie wspólności majątkowej i prowadzonej działalności gospodarczej” stanowi załącznik nr 11 do niniejszego dokumentu.

Ad. 13 Dokumenty finansowe (dla Działań 1.1-1.2 oraz Działań 1.4-1.6 o ile wsparcie projektu podlega zasadom pomocy publicznej)

W sytuacji, gdy złożenie wniosku aplikacyjnego następuję w roku poprzedzającym rok podpisania umowy 
np. wniosek aplikacyjny złożono w grudniu 2011 r, natomiast planowany termin podpisania umowy to maj 2012, Beneficjent zobowiązany jest złożyć dokumenty finansowe za ostatnie trzy zamknięte lata obrotowe poprzedzające rok podpisania umowy czyli w tym przypadku lata 2009, 2010 i 2011.W przypadku jeżeli Wnioskodawca na etapie oceny formalnej dołączył do wniosku o dofinansowanie dokumenty finansowe za lata 2009, 2010 uzupełnia wyłącznie brakujące dokumenty finansowe za zamknięty rok obrotowy 2011.

Istnieje możliwość złożenia pełnego sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za zamknięty a jeszcze niezatwierdzony rok obrotowy, jednak pod warunkiem, że Wnioskodawca po zatwierdzeniu dokumentu dostarczy go do IP II. Dopiero po przedstawieniu przez Wnioskodawcę zatwierdzonych dokumentów finansowych, ostatecznie będzie można przystąpić do podpisania umowy o dofinansowanie. Pełne sprawozdanie finansowe jest wymagane w przypadku podmiotów, na których ciąży obowiązek jego sporządzania, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z przepisami ww. ustawy. Jeżeli Wnioskodawca działa krócej niż trzy lata, to powinien on przedłożyć bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za okres prowadzonej działalności.

Jeżeli Wnioskodawca nie sporządza sprawozdania finansowego, winien załączyć kopię deklaracji PIT lub CIT w zależności od rodzaju opodatkowania i sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Dokumenty powinny dotyczyć trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych (w przypadku krótszego okresu działalności, dokumentów za ostatnie zamknięte okresy).

W przypadku nowopowstałych Wnioskodawców, którzy nie dysponują ww. dokumentami ze względu na krótki okres działalności należy złożyć tzw. bilans otwarcia i dodatkowo wyciąg z rachunku bankowego Wnioskodawcy.

Kopie złożonych załączników powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wnioskodawcę lub osobę notarialnie upoważnioną do jego reprezentowania (musi być to ta sama osoba, która podpisała wniosek o dofinansowanie projektu).

Kopie załączników złożone przez Partnera powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Partnera lub Wnioskodawcę.

Ad.14 Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

W związku z koniecznością badania przez IP II poprawności limitu udzielania pomocy de minimis w dniu podpisania umowy o dofinansowanie projektu tj. weryfikacją zaznaczenia prawidłowej odpowiedzi na Zaświadczeniu o pomocy de minimis dotyczącej wskazania, czy pomoc de minimis została udzielona z przeznaczeniem na działalność w sektorze transportu drogowego, w przypadku gdy w dokumencie rejestrowym (EDG, KRS) widnieje PKD transportowe, przygotowane zostało Oświadczenie dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia występowania PKD transportowego w dokumentach rejestrowych przedsiębiorcy, Beneficjent zostanie poproszony o jego wypełnienie według stanu na dzień udzielenia pomocy ( w dniu podpisania umowy).

Odpowiedź negatywna na Zaświadczeniu o pomocy de minimis powinna zostać zaznaczona w przypadku potwierdzenia przez Beneficjenta, że nie prowadził działalności w sektorze transportu, w związku z tym nie przeznaczył pomocy na taką działalność.

Ww. oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonymi notarialnie).

Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 12 do niniejszego dokumentu.

Ad 15 Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis.

IP II jest zobowiązana do zbadania limitu udzielania pomocy de minimis w dniu podpisania umowy 
o dofinansowanie projektu. W związku z tym Wnioskodawcy, którym zostało przyznane dofinansowanie 
w ramach RPO WP i dla których jest tworzona umowa o dofinansowanie projektu, zostaną poproszeni o złożenie w dniu podpisania umowy „Oświadczenia o otrzymanej wielkości pomocy de minimis lub nieotrzymaniu pomocy de minimis”

Ww. oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonymi notarialnie).

Wzór ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 13 do niniejszego dokumentu.

Ad.16 Oświadczenie beneficjenta dotyczące realizacji innych projektów

W dniu podpisanie umowy Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia tj. Wnioskodawca oświadcza i wymienia realizowane Projekty w zakresie wykorzystania środków Funduszy Unii Europejskiej wg stanu na dzień podpisywania umowy lub że nie realizuje innych Projektów w zakresie wykorzystania środków Funduszy Unii Europejskiej za wyjątkiem niniejszego Projektu wg stanu na dzień podpisywania umowy.

Dodatkowo w przypadku, gdy realizuje inne Projekty oświadcza, że w ramach realizowanego projektu nie występują wydatki objęte dofinansowaniem ze środków Funduszy Unii Europejskiej, które zostały wskazane w projektach wymienianych w powyższym oświadczeniu.

Ww. oświadczenie musi być podpisane przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Wnioskodawcę na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonymi notarialnie).

Wzór ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 14 do niniejszego dokumentu.

Załącznik nr 1

| Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu Załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficjent: |  | ……………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tytuł projektu: |  | ……………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Numer projektu: |  | ……………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okres realizacji projektu: |  | ……………………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przed przystąpieniem do wypełniania harmonogramu proszę określić czy koszty kwalifikowalne są kosztami netto, czy brutto (z VAT). VAT może stanowić koszt kwalifikowany w ramach kwalifikowanych wydatków jedynie w przypadku, gdy ujęto go jako koszt kwalifikowalny we wniosku aplikacyjnym. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Brutto (z VAT) (TAK/ NIE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan wdrożenia projektu | Okres realizacji od kwartał/rr do kwartał/rr | Opis KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH |  |  |  | Rodzaj kosztów kwalifikowalnych (bieżące inwestycyjne) |  |  | Liczba jednostek/ planowanych do zakupu oraz jednostka miary |  |  | Planowany łączny koszt kwalifikowalny w PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PLN dla Działania nr 1 (suma pozycji w Działaniu nr 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH PLN dla Działania nr 2 (suma pozycji w Działaniu nr 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH we wszystkich Działaniach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Procentowy udział dofinansowania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oczekiwana wielkość dotacji PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plan wdrożenia projektu | Okres realizacji od kwartał/rr do kwartał/rr | Opis KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH |  |  |  | Rodzaj kosztów niekwalifikowalnych (bieżące inwestycyjne) |  |  | Liczba jednostek/ planowanych do zakupu oraz jednostka miary |  |  | Planowany łączny koszt niekwalifikowalny w PLN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH PLN dla Działania nr 1 (suma pozycji w Działaniu nr 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Działanie nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH PLN dla Działania nr 2 (suma pozycji w Działaniu nr 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość KOSZTÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH we wszystkich Działaniach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość PROJEKTU (KOSZTY KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Data: |  | Podpis i pieczęć Beneficjenta: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2

…………………………………...                                                   ……………….…………………… Nazwa beneficjenta                                                                                                      Miejscowość, data

Oświadczenie o zgodności dokumentacji technicznej

z zakresem rzeczowym projektu

W imieniu ………………………………(nazwa Beneficjenta) oświadczam, że dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do decyzji nr ……………….. z dnia ………………… w sprawie pozwolenia na budowę  oraz dokonanego zgłoszenia robót budowlanych jest w pełni zgodna 
z zakresem rzeczowym projektu „…(tytuł projektu)...” (WND-RPPM. ……………………..).

……………………..............

(data, podpis/y, pieczątka/i)

W imieniu Partnera Wiodącego …(nazwa Partnera Wiodącego)… oświadczam, że zapoznałem się 
z treścią powyższego oświadczenia.

……………………..............

(data, podpis/y, pieczątka/i)

Załącznik nr 3

<Miejscowość> , <data>

Oświadczenie Beneficjenta o wyborze formy zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu

...........................................

Nazwa i adres Beneficjenta

Nr Wniosku o dofinansowanie projektu………………………………………………………………….

Oświadczam, iż jako formę zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WP 2007-20013, Oś Priorytetowa 1-Rozwój i Innowacje w MŚP, Działanie 1.1. Mikro, Małe i Średnie przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1- Mikroprzedsiębiorstwa/ 1.1.2.- Małe i Średnie przedsiębiorstwa, Działanie 1.2. – Rozwiązania innowacyjne w MŚP, Działanie 1.4.- Systemowe wspieranie przedsiębiorczości, 1.5.- Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych, Poddziałanie 1.5.1 Infrastruktura dla rozwoju Firm Innowacyjnych, 1.5.2 Wsparcie Regionalnych Procesów Proinnowacyjnych, 1.6 Promocja gospodarcza regionu, Poddziałanie 1.6.1. Promowanie Atrakcyjności Regionu, 1.6.2. Wspieranie Międzynarodowej Aktywności Pomorskich Przedsiębiorstw,wskazuję:

- weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

- zastaw rejestrowy,

- przewłaszczenie na zabezpieczenie,

- hipoteka ustanowiona na nieruchomości,

- ‪	poręczenie według prawa bankowego,

- ‪	ubezpieczenie umowy,

- ‪	gwarancja bankowa,

- ‪	gwarancja ubezpieczeniowa.

.....................................................

Podpis i pieczątka Beneficjenta

Załącznik nr 4

<Miejscowość> , <data

### DEKLARACJA WYSTAWCY WEKSLA „IN BLANCO”

Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy o dofinansowanie projektu nr ..................... z dnia .............................zawartej pomiędzy ………………
a Województwem Pomorskim na realizację Projektu

<tytuł Projektu>

finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1-Rozwój i Innowacje w MŚP, 
……………………………………………………………………………………………………….…

<nazwa Działania>

## w załączeniu składam(-y) do dyspozycji  Województwa Pomorskiego. weksel własny in blanco podpisany przeze mnie jako prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą * /...................................................................................................................................................................

przez ……………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko osób upoważnionych do wystawienia weksla)

Działających w imieniu i na rzecz *

……………………………………………………………………………………………………………………….……………

<pełna nazwa i adres  wystawcy weksla>

Weksel ten Województwo Pomorskie ma prawo wypełnić w każdym czasie na sumę odpowiadającą kwocie przyznanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonymi od dnia przekazania środków na konto Beneficjanta powiększoną o stopę redyskonta weksli wraz z innymi należnościami wynikającymi z wyżej przywołanej umowy, a także uzasadnionymi kosztami dochodzenia należności.

Województwo Pomorskie ma prawo opatrzyć ten weksel datą i miejscem płatności wg swojego uznania, a także uzupełnić go brakującymi elementami, w tym klauzulą „bez protestu”, zawiadamiając o powyższym Wystawcę weksla listem poleconym wysłanym co najmniej na 7 dni przed terminem płatności na podany poniżej adres, chyba, że Beneficjent powiadomi Województwo Pomorskie lub Agencje Rozwoju Pomorza S.A. o zmianie adresu.

Jednocześnie zobowiązuję/jemy się do pisemnego informowania Województwa Pomorskiego lub Agencji Rozwoju Pomorza S.A. o zmianie adresu lub siedziby. W razie niedopełnienia powyższego obowiązku przyjmuję/jemy do wiadomości, że wezwanie do wykupu weksla wysłane pod adresem ostatnio podanym, zwrócone z adnotacją urzędu pocztowego: „nie podjęto w terminie”, „adresat wyprowadził się” lub tym podobne, uznaje się za skutecznie doręczone.

………………………………				……………………………………………..

(Nazwa, adres wystawcy weksla) 		(czytelne podpisy osób upoważnionych do wystawienia weksla, pieczęć jednostki)

Dane osób upoważnionych do wystawienia weksla:

- Imię, nazwisko, stanowisko

Seria i nr dowodu osobistego

Pesel

........................................

(podpis)

- Imię, nazwisko, stanowisko

Seria i nr dowodu osobistego

Pesel

........................................

(podpis)

1)** Oświadczam, że wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez mojego małżonka ad 1) ………. zobowiązania wekslowego na warunkach określonych w niniejszej deklaracji wekslowej 
i wystawienie przez niego weksla własnego In blanco na zabezpieczenie należytego wykonania umowy  nr ……………….. z dnia ………………….. o dofinansowanie projektu (tytuł projektu): …………………………………………………… w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2007 – 2013 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

................................................................			………………………………………

(imię, nazwisko, numer oraz seria dow. osobistego)                                                               (podpis małżonka)

2)** Oświadczam, że wyrażam zgodę na zaciągnięcie przez mojego małżonka ad 2) ………. zobowiązania wekslowego na warunkach określonych w niniejszej deklaracji wekslowej 
i wystawienie przez niego weksla własnego In blanco na zabezpieczenie należytego wykonania umowy  nr ……………….. z dnia ………………….. o dofinansowanie projektu (tytuł projektu): …………………………………………………… w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego w latach 2007 – 2013 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

................................................................				……………………………….

(imię, nazwisko, numer oraz seria dow. osobistego)                                                               (podpis małżonka)

*  Niewłaściwe skreślić

** Dotyczy zobowiązań zaciąganych przez osoby fizyczne, spółki cywilne

Załącznik nr 5

|  |  |  |  | WEKSEL |  |  |  |  | ,dnia |  | Na |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zapłac |  | za ten weksel |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ,ale nie na jej zlecenie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | sumę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Płatny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 6

Instrukcja dotycząca poprawności składanych dokumentów do weksla – RPO WP 2007-2013, Oś Priorytetowa 1

| Forma prawna | Weksel – wymagania formalne | Deklaracja – wymagania formalne | Pozostałe dokumenty |
| --- | --- | --- | --- |
| Osoba fizyczna | - Podpis właściciela, - podpis współmałżonka (jeżeli nie ma rozdzielności majątkowej), - podpis poręczyciela (współmałżonka lub osoby trzeciej) | - Podpis właściciela, - podpis współmałżonka (jeżeli nie ma rozdzielności majątkowej), - podpis poręczyciela (współmałżonka lub osoby trzeciej) - podpis współmałżonka na oświadczeniu o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka (treść oświadczenia zawarta jest w deklaracji), Wzór deklaracji wystawcy weksla „in blanco” | 1. Aktualne* zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej bądź jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem**. 2. W zależności od stanu faktycznego niżej wymienione dokumenty: - kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli taka istnieje) bądź inne dokumenty urzędowe stwierdzające istnienie rozdzielności majątkowej, - oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim. |
| Spółka cywilna | - Podpisy wszystkich wspólników, - podpisy współmałżonków (jeżeli nie ma rozdzielności majątkowej), - podpis poręczyciela (współmałżonka lub osoby trzeciej) | - Podpisy wszystkich wspólników - podpisy współmałżonków (jeżeli nie ma rozdzielności majątkowej), - podpis poręczyciela (współmałżonka lub osoby trzeciej) - podpis współmałżonka na oświadczeniu o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez współmałżonka (treść oświadczenia zawarta jest w deklaracji), Wzór deklaracji wystawcy weksla „in blanco” | - Aktualne zaświadczenie o wpisie każdego ze wspólników do ewidencji działalności gospodarczej bądź ich kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. - Kserokopia umowy spółki potwierdzone za zgodność z oryginałem, - Dla każdego ze wspólników w zależności od stanu faktycznego niżej wymienione dokumenty: - kserokopia aktu notarialnego o rozdzielności majątkowej (jeśli taka istnieje) bądź, - oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim. |
| Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna | - Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania zgodnie z KRS - pieczątka firmy | - Pieczątka firmy - Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania zgodnie z KRS Wzór deklaracji wystawcy weksla „in blanco” | Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) lub jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem. |
| Sp. z o. o., S.A., Przedsiębiorstwo państwowe lub Jednostki badawczo rozwojowe | - Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania zgodnie z KRS - pieczątka firmy | - Pieczątka firmy , - Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania zgodnie z KRS Wzór deklaracji wystawcy weksla „in blanco” | Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem. |
| Fundacja, Związki, Stowarzyszenie | - Podpis osób upoważnionych do reprezentowania zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym, - pieczątka fundacji, stowarzyszenia | - Pieczątka fundacji, stowarzyszenia, - Podpis osób upoważnionych do reprezentowania zgodnie z KRS lub innym dokumentem rejestrowym, Wzór deklaracji wystawcy weksla „in blanco” | Odpis aktualny z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym a jeżeli prowadzi działalność gospodarczą – odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców lub ich kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem. |
| Pozostałe podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z listą beneficjentów znajdującą się w Uszczegółowieniu RPO WP dot. Działań 1.1-1.6 (bez 1.3). | - Podpis osób upoważnionych do reprezentowania zgodnie z dokumentem rejestrowym, - Pieczątka podmiotu | - Pieczątka firmy , - Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania zgodnie z dokumentem rejestrowym Wzór deklaracji wystawcy weksla „in blanco” | Odpis z właściwego rejestru lub jego kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem. |

* Aktualne tzn. nie starszy niż 1 miesiąc od daty złożenia zabezpieczenia.

** Wszystkie dokumenty złożone w postaci kserokopii powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie

przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu.

*** Weksel oraz deklaracja wystawcy weksla „in blanco”  musi zostać podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentem rejestrowym firmy w obecności uprawnionego pracownika Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Istnieje także możliwość  złożenia lub wysłania pocztą  weksla wraz z deklaracją wystawcy weksla „in blanco”  do ARP S.A. z potwierdzonymi podpisami  przez  notariusza.

Załącznik nr 7

Tabelaryczne ujęcie przesunięcia terminu osiągnięcia wskaźników realizacji projektu, bez zmian ich wartości.

Sekcja D. Wskaźniki realizacji projektu, harmonogram realizacji

D.1. Wskaźniki realizacji celów Projektu:

D.1.1. Wskaźniki produktu:

| Lp | Nazwa | Źródło weryfikacji danych | rok | rok | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

D.1.2. Wskaźniki rezultatu:

| Lp. | Nazwa | Źródło weryfikacji danych | Wartość bazowa | rok | rok | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Lp. | Nazwa | Źródło weryfikacji danych | Wartość bazowa | rok | rok | rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr  8

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

1. Imię i nazwisko albo nazwa

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę1)

.......................................................................................................................................................

4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5.

| Forma prawna2) |  |
| --- | --- |
| przedsiębiorstwo państwowe |  |
| jednoosobowa spółka Skarbu Państwa |  |
| spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) |  |
| inna forma prawna (podać jaka) ......................................................................... |  |

6.

| Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3)2): |  |
| --- | --- |
| 1) mikroprzedsiębiorstwo |  |
| 2) małe przedsiębiorstwo |  |
| 3) średnie przedsiębiorstwo |  |
| 4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3 |  |

7. Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

8. Data utworzenia

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy

| 1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości kapitału zarejestrowanego3), w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 25 % wysokości tego kapitału? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak |  | nie |
|  |  | nie dotyczy |  |  |
| 2) Czy, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki, w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 25 % wysokości tego kapitału? |  | tak |  | nie |
|  |  | nie dotyczy |  |  |
| 3) Czy wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? |  | tak |  | nie |
| 4) Czy wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem naprawczym4)? |  | tak |  | nie |
| 5) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi innych niż twierdzące w pkt 1-4, należy dodatkowo określić, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis: |  |  |  |  |
| a) wnioskodawca odnotowuje rosnące straty? |  | tak |  | nie |
| b) obroty wnioskodawcy maleją? |  | tak |  | nie |
| c) zwiększeniu ulegają zapasy wnioskodawcy lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług? |  | tak |  | nie |
| d) wnioskodawca ma nadwyżki produkcji5)? |  | tak |  | nie |
| e) zmniejsza się przepływ środków finansowych? |  | tak |  | nie |
| f) zwiększa się suma zadłużenia wnioskodawcy? |  | tak |  | nie |
| g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań wnioskodawcy? |  | tak |  | nie |
| h) wartość aktywów netto wnioskodawcy zmniejsza się lub jest zerowa? |  | tak |  | nie |
| i) zaistniały inne okoliczności (podać jakie) wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej? |  | tak |  | nie |
| ................................................................................. ................................................................................. |  |  |  |  |
| 6) Czy pomimo wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 5, wnioskodawca jest w stanie odzyskać płynność finansową? |  | tak |  | nie |
| Jeśli tak, to w jaki sposób? |  |  |  |  |
| ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. |  |  |  |  |
| 7) Czy wnioskodawca należy do grupy kapitałowej? |  | tak |  | nie |
| W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej, należy dodatkowo wskazać: |  |  |  |  |
| a) czy trudności wnioskodawcy mają charakter wewnętrzny? |  | tak |  | nie |
|  |  | nie dotyczy |  |  |
| b) czy na trudną sytuację wnioskodawcy miały wpływ decyzje podmiotu dominującego dotyczące alokacji kosztów w ramach grupy kapitałowej? |  | tak |  | nie |
|  |  | nie dotyczy |  |  |
| c) czy trudności wnioskodawcy mogą być przezwyciężone przez grupę? |  | tak |  | nie |
|  |  | nie dotyczy |  |  |

C. Informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis

| Czy wnioskowana pomoc de minimis dotyczy działalności: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury6)? |  | tak |  | nie |
| 2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? |  | tak |  | nie |
| 3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? |  | tak |  | nie |
| 4) w sektorze węglowym7)? |  | tak |  | nie |
| 5) w sektorze transportu drogowego8)?, jeśli tak to: |  | tak |  | nie |
| a) czy pomoc będzie przeznaczona na nabycie pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarowego? |  | tak |  | nie |
| b) czy zapewniona jest rozdzielność rachunkowa działalności prowadzonej w sektorze transportu drogowego i pozostałej działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę (w jaki sposób)? |  | tak |  | nie |
| ................................................................................. ................................................................................. |  |  |  |  |

D. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis9)

| Lp. | Dzień udzielenia pomocy | Podmiot udzielający pomocy | Podstawa prawna udzielenia pomocy |  |  |  |  | Numer programu pomocowego, pomocy indywidualnej | Forma pomocy | Wartość otrzymanej pomocy |  | Przeznaczenie pomocy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | informacje podstawowe |  | informacje szczegółowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nominalna | brutto |  |
|  | 1 | 2 | 3a | 3b | 3c | 3d | 3e | 4 | 5 | 6a | 6b | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Jeżeli w tabeli wykazano otrzymaną pomoc inną niż pomoc de minimis, należy dodatkowo wypełnić pkt 1-8 poniżej:

1)	opis przedsięwzięcia:

................................................................................................................................................

2)	koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje:

................................................................................................................................................

3)	maksymalną dopuszczalną intensywność pomocy:

................................................................................................................................................

4)	intensywność pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 2:

................................................................................................................................................

5)	lokalizacja przedsięwzięcia:

................................................................................................................................................

6)	cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia:

................................................................................................................................................

7)	etapy realizacji przedsięwzięcia:

................................................................................................................................................

8)	data rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedsięwzięcia:

................................................................................................................................................

Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:

______________	___________	_______________

imię i nazwisko 	nr telefonu 	data i podpis

___________________

stanowisko służbowe

______

1)	Należy wpisać siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).

2)	Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X.

3)	Wysokość strat należy obliczać w odniesieniu do sumy wysokości kapitałów: zakładowego, zapasowego, rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny.

4)	W rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.).

5)	Dotyczy wyłącznie producentów.

6)	Objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198).

7)	Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170).

8)	W rozumieniu art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874, z późn. zm.).

9)	Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do "Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis".

Załącznik

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA TABELI W CZĘŚCI D FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS

Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis. Na przykład, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc de minimis otrzymał w przeszłości pomoc w związku z realizacją inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc przeznaczoną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być udzielona pomoc de minimis.

1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Podmiot udzielający pomocy (kol. 2) - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy. W przypadku gdy podmiot uzyskał pomoc na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.

3. Podstawa prawna udzielenia pomocy (kol. 3)

Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną udzielenia pomocy, które należy wpisać w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poniżej.

| Podstawa prawna - informacje podstawowe |  | Podstawa prawna - informacje szczegółowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3a | 3b | 3c | 3d | 3e |
| ustawa | przepis ustawy | - | - | - |
| ustawa | przepis ustawy | akt wykonawczy | przepis aktu wykonawczego | - |
| ustawa | przepis ustawy | akt wykonawczy | przepis aktu wykonawczego | decyzja/uchwała/ umowa |
| ustawa | przepis ustawy | - | - | decyzja/uchwała/ umowa |

Kol. 3a - Podstawa prawna - informacje podstawowe - jeżeli pomoc została udzielona na podstawie ustawy, należy podać w następującej kolejności: datę aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany.

Kol. 3b - Podstawa prawna - informacje podstawowe - należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł ustawy, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3c - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy był akt wykonawczy do ustawy, należy podać w następującej kolejności: nazwę organu wydającego akt, datę aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany.

Kol. 3d - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - należy podać oznaczenie przepisu aktu wykonawczego będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3e - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać symbol określający ten akt; w przypadku decyzji - numer decyzji, w przypadku uchwały - numer uchwały, w przypadku umowy - numer, przedmiot oraz strony umowy.

4. Numer programu pomocowego/pomocy indywidualnej (kol. 4) - w przypadku gdy pomoc publiczna była udzielona w ramach programu pomocowego, należy podać numer programu pomocowego nadany przez Komisję Europejską, a w przypadku pomocy indywidualnej należy podać numer pomocy indywidualnej nadany przez Komisję Europejską (numery programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). W przypadku pomocy de minimis kolumny nr 4 nie wypełnia się.

5. Forma pomocy (kol. 5) - należy podać formę otrzymanej pomocy (np. dotacja, refundacja, ulga podatkowa).

6. Wartość otrzymanej pomocy (kol. 6) - należy podać:

a)	wartość nominalną pomocy (jako całkowitą wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku) oraz

b)	wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.)).

7. Przeznaczenie pomocy (kol. 7) - należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy według poniższej tabeli.

| Wyszczególnienie | Kod |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| A. POMOC HORYZONTALNA |  |
| Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną |  |
| pomoc na projekty badawczo-rozwojowe | a1.1 |
| pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw | a1.2 |
| pomoc na techniczne studia wykonalności | a1.3 |
| pomoc na innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usług | a1.4 |
| pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji | a1.5 |
| pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu | a1.6 |
| pomoc na klastry innowacyjne | a1.7 |
| pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla małych i | a1.8 |
| średnich przedsiębiorstw |  |
| Pomoc na ochronę środowiska |  |
| pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom dostosowanie do norm wspólnotowych (zgodnie z załącznikiem XII Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej), zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych | a2.1 |
| pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych | a2.2 |
| pomoc na szybkie przystosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do przyszłych norm wspólnotowych | a2.3 |
| pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii | a2.4 |
| pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej sprawności | a2.5 |
| pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych | a2.6 |
| pomoc na badania środowiska | a2.7 |
| pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych | a2.8 |
| pomoc na efektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne | a2.9 |
| pomoc na gospodarowanie odpadami | a2.10 |
| pomoc na rekultywację zanieczyszczonych terenów | a2.11 |
| pomoc na relokację przedsiębiorstw | a2.12 |
| pomoc dotycząca programów handlu uprawnieniami | a2.13 |
| Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw |  |
| pomoc inwestycyjna | a3 |
| pomoc na zatrudnienie | a4 |
| Pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach |  |
| pomoc na usługi doradcze | a5 |
| pomoc na udział w targach | a6 |
| Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety | a24 |
| Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych |  |
| pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji | a11 |
| pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych | a12 |
| pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych | a13 |
| Pomoc szkoleniowa | a14 |
| Pomoc na ratowanie | a15 |
| Pomoc na restrukturyzację | a16 |
| Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia | a17 |
| Pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym | a18 |
| Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim | a19 |
| Pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego | a20 |
| Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów | a21 |
| Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka | a22 |
| Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | a23 |
| B. POMOC REGIONALNA |  |
| pomoc inwestycyjna | b1 |
| pomoc na zatrudnienie | b2 |
| regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne | b3 |
| pomoc operacyjna | b4 |
| pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw | b5 |
| C. INNE PRZEZNACZENIE |  |
| pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym | c5 |
| pomoc de minimis | e1 |
| D. POMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne |  |
| SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA |  |
| pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych | d3.1 |
| pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem likwidacji | d3.2 |
| pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem dostępu do zasobów węgla | d3.3 |
| pomoc na inwestycje początkowe | d3.4 |
| SEKTOR TRANSPORTU |  |
| ŻEGLUGA MORSKA |  |
| pomoc inwestycyjna | d4.1 |
| pomoc na poprawę konkurencyjności | d4.2 |
| pomoc na repatriację marynarzy | d4.3 |
| pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu | d4.4 |
| LOTNICTWO |  |
| pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego | d5.1 |
| pomoc na usługi portu lotniczego | d5.2 |
| pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności | d5.3 |
| SEKTOR KOLEJOWY |  |
| pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacji taboru | d6.1 |
| pomoc w celu anulowania długów | d6.2 |
| pomoc na koordynację transportu | d6.3 |
| TRANSPORT MULTIMODALNY I INTERMODALNY | d7 |
| INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU | t |
| SEKTOR ENERGETYKI |  |
| pomoc na pokrycie kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej | d8 |
| SEKTOR KINEMATOGRAFII |  |
| pomoc dotycząca kinematografii i innych przedsięwzięć audiowizualnych | d9 |
| SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY | d10 |

Załącznik nr 9

Wzór

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

A. Informacje dotyczące wnioskodawcy

1. Imię i nazwisko albo nazwa

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

2. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

3. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę1)

.......................................................................................................................................................

4. Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

5.

| Forma prawna2) |  |
| --- | --- |
| przedsiębiorstwo państwowe |  |
| jednoosobowa spółka Skarbu Państwa |  |
| jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z późn. zm.) |  |
| spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) |  |
| jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) |  |
| inna forma prawna (podać jaka) .................................................................. |  |

6.

| Wielkość wnioskodawcy, zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3)2): |  |
| --- | --- |
| 1) mikroprzedsiębiorstwo |  |
| 2) małe przedsiębiorstwo |  |
| 3) średnie przedsiębiorstwo |  |
| 4) przedsiębiorstwo inne niż wskazane w pkt 1-3 |  |

7. Klasa działalności, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885, z późn. zm.)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

8. Data utworzenia

.......................................................................................................................................................

B. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy2a)

| 1) Czy, w przypadku spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości kapitału zarejestrowanego3), w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 25 % wysokości tego kapitału? |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tak |  | nie |
|  |  | nie dotyczy |  |  |
| 2) Czy, w przypadku spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej oraz spółki cywilnej, wysokość niepokrytych strat przewyższa 50 % wysokości jej kapitału według ksiąg spółki, w tym wysokość straty w ciągu ostatnich 12 miesięcy przewyższa 25 % wysokości tego kapitału? |  | tak |  | nie |
|  |  | nie dotyczy |  |  |
| 3) Czy wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym? |  | tak |  | nie |
| 4) Czy wnioskodawca spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem naprawczym4)? |  | tak |  | nie |
| 5) W przypadku zaznaczenia odpowiedzi innych niż twierdzące w pkt 1-4, należy dodatkowo określić, czy w odniesieniu do okresu ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pomocy publicznej: |  |  |  |  |
| a) wnioskodawca odnotowuje rosnące straty? |  | tak |  | nie |
| b) obroty wnioskodawcy maleją? |  | tak |  | nie |
| c) zwiększeniu ulegają zapasy wnioskodawcy lub niewykorzystany potencjał do świadczenia usług? |  | tak |  | nie |
| d) wnioskodawca ma nadwyżki produkcji5)? |  | tak |  | nie |
| e) zmniejsza się przepływ środków finansowych? |  | tak |  | nie |
| f) zwiększa się suma zadłużenia wnioskodawcy? |  | tak |  | nie |
| g) rosną kwoty odsetek od zobowiązań wnioskodawcy? |  | tak |  | nie |
| h) wartość aktywów netto wnioskodawcy zmniejsza się lub jest zerowa? |  | tak |  | nie |
| i) zaistniały inne okoliczności (podać jakie) wskazujące na trudności w zakresie płynności finansowej? |  | tak |  | nie |
| ................................................................................. ................................................................................. |  |  |  |  |
| 6) Czy pomimo wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 5, wnioskodawca jest w stanie przezwyciężyć trudności z nich wynikające? |  | tak |  | nie |
|  |  | nie dotyczy |  |  |
| Jeśli tak, to w jaki sposób? |  |  |  |  |
| ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. |  |  |  |  |
| 7) Czy wnioskodawca należy do grupy kapitałowej? |  | tak |  | nie |
| W przypadku zaznaczenia odpowiedzi twierdzącej, należy dodatkowo wskazać: |  |  |  |  |
| a) czy trudności wnioskodawcy mają charakter wewnętrzny? |  | tak |  | nie |
|  |  | nie dotyczy |  |  |
| b) czy na trudną sytuację wnioskodawcy miały wpływ decyzje podmiotu dominującego dotyczące alokacji kosztów w ramach grupy kapitałowej? |  | tak |  | nie |
|  |  | nie dotyczy |  |  |
| c) czy trudności wnioskodawcy mogą być przezwyciężone przez grupę? |  | tak |  | nie |
|  |  | nie dotyczy |  |  |
| Jeśli tak, to w jaki sposób? |  |  |  |  |
| ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. |  |  |  |  |

C. Czy na wnioskodawcy ciąży obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość udzielonej pomocy publicznej, co do której Komisja Europejska wydała decyzję o obowiązku zwrotu pomocy?

|  | tak |  | nie |
| --- | --- | --- | --- |

D. Informacje dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z którą wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną

| Czy wnioskowana pomoc publiczna dotyczy działalności: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) w sektorze rybołówstwa i akwakultury6)? |  | tak |  | nie |
| 2) w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? |  | tak |  | nie |
| 3) w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej? |  | tak |  | nie |
| 4) w sektorze węglowym7)? |  | tak |  | nie |
| 5) w sektorze hutnictwa żelaza i stali8)? |  | tak |  | nie |
| 6) w sektorze budownictwa okrętowego9)? |  | tak |  | nie |
| 7) w sektorze włókien syntetycznych10)? |  | tak |  | nie |
| 8) w sektorze transportu? |  | tak |  | nie |
| Jeśli tak, to czy pomoc będzie przeznaczona na nabycie środków transportu lub urządzeń transportowych11)? |  | tak |  | nie |

Część E

Informacje dotyczące otrzymanej pomocy przeznaczonej na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których wnioskodawca ubiega się o pomoc publiczną albo pomocy na ratowanie lub restrukturyzację otrzymanej w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej12)

| Lp. | Dzień udzielenia pomocy | Podmiot udzielający pomocy | Podstawa prawna udzielenia pomocy |  |  |  |  | Numer programu pomocowego, pomocy indywidualnej | Forma pomocy | Wartość otrzymanej pomocy |  | Przeznaczenie pomocy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | informacje podstawowe |  | informacje szczegółowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nominalna | brutto |  |
|  | 1 | 2 | 3a | 3b | 3c | 3d | 3e | 4 | 5 | 6a | 6b | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informacje dotyczące przedsięwzięcia13):

1.	Informacje ogólne:

1)	opis przedsięwzięcia:

.........................................................................................................................................

2)	całkowite koszty realizacji przedsięwzięcia (w zł):

.........................................................................................................................................

3)	wartość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną w wartości nominalnej i zdyskontowanej oraz ich rodzaje (w rozbiciu na poszczególne przeznaczenia pomocy):

.........................................................................................................................................

4)	maksymalna dopuszczalna intensywność lub wartość pomocy:

.........................................................................................................................................

5)	intensywność lub wartość pomocy już udzielonej w związku z kosztami, o których mowa w pkt 3:

.........................................................................................................................................

6)	lokalizacja przedsięwzięcia:

.........................................................................................................................................

7)	cele, które mają być osiągnięte w związku z realizacją przedsięwzięcia oraz cele, których nie można byłoby osiągnąć bez pomocy:

.........................................................................................................................................

8)	etapy realizacji przedsięwzięcia:

.........................................................................................................................................

9)	data rozpoczęcia oraz zakończenia realizacji przedsięwzięcia:

.........................................................................................................................................

10)	inne informacje dotyczące przedsięwzięcia:

.........................................................................................................................................

2.	Informacje szczegółowe:

1)	w przypadku otrzymania pomocy stanowiącej rekompensatę z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, należy podać następujące informacje:

a)	opis zadania publicznego, w związku z którym podmiot otrzymywał rekompensatę wraz ze wskazaniem aktu nakładającego zobowiązanie do realizacji zadań publicznych, a także określającego w szczególności zakres, charakter, czas trwania oraz sposób obliczania wysokości rekompensaty:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

b)	metodologia obliczania wysokości rekompensaty:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

c)	wyszczególnienie kosztów, które nie zostały pokryte z przychodów ani zrekompensowane w związku z realizacją tego zadania publicznego wraz z podaniem ich wielkości:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

2)	w przypadku otrzymania pomocy udzielanej na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia, należy podać następujące informacje:

a)	opis klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia, które wywołało szkodę:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

b)	data wystąpienia szkody wyrządzonej przez klęskę żywiołową lub inne nadzwyczajne zdarzenie:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

c)	opis szkód wywołanych wystąpieniem klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia oraz ich wycena:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

d)	wysokość ubezpieczenia, jakie zostało lub ma zostać wypłacone w związku ze szkodą poniesioną wskutek wystąpienia klęski żywiołowej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia:

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3)	w przypadku otrzymania regionalnej pomocy operacyjnej, należy opisać problem występujący w danym regionie uzasadniający udzielanie pomocy publicznej:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

4)	w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie kosztów nadzwyczajnych, w rozumieniu art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, udzielanej w sektorze węglowym, należy podać następujące informacje:

a)	rodzaj i całkowitą wielkość kosztów nadzwyczajnych:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

b)	rodzaj i wielkość kosztów nadzwyczajnych, które zostały już pokryte:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

5)	w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie strat bieżących (jednostki objętej planem likwidacji), udzielanej w sektorze węglowym, należy podać następujące informacje:

a)	rodzaj i wielkość strat bieżących:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b)	rodzaj i wielkość pokrytych strat bieżących:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

6)	w przypadku otrzymania pomocy na koszty inwestycji początkowych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (udzielanej w ramach pomocy na zapewnienie dostępu do zasobów węgla) udzielanej w sektorze węglowym, należy podać ogólne koszty projektu inwestycyjnego:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

7)	w przypadku otrzymania pomocy na pokrycie strat bieżących (udzielanej w ramach pomocy na zapewnienie dostępu do zasobów węgla) udzielanej w sektorze węglowym, należy podać następujące informacje:

a) rodzaj i wielkość strat bieżących:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b)	rodzaj i wielkość pokrytych strat bieżących:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

8)	w przypadku otrzymania pomocy na ratowanie lub restrukturyzację, należy podać następujące informacje:

a)	czy wnioskowana pomoc na restrukturyzację następuje bezpośrednio po przyznaniu pomocy na ratowanie i stanowi część działań na rzecz restrukturyzacji przedsiębiorstwa?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b)	jeśli otrzymana, w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy, pomoc na ratowanie została przyznana zgodnie z warunkami sekcji 3.1.1 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw, oraz nie nastąpiła po niej restrukturyzacja należy wyjaśnić:

-	czy przedsiębiorstwo dawało racjonalną długoterminową perspektywę rentowności po przyznaniu pomocy na ratowanie?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

-	czy po upływie 5 lat od otrzymania pomocy na ratowanie lub restrukturyzację nastąpiły wyjątkowe i nieprzewidywalne okoliczności, za które przedsiębiorstwo nie jest odpowiedzialne, uzasadniające udzielenie nowej pomocy ?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

c)	czy po udzieleniu pomocy na ratowanie lub restrukturyzację wystąpiły okoliczności o charakterze wyjątkowym i nieprzewidywalnym, za które przedsiębiorstwo nie jest odpowiedzialne, uzasadniające udzielenie nowej pomocy?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

d)	czy na dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy jest realizowany plan restrukturyzacji przewidujący udział środków publicznych stanowiących pomoc na restrukturyzację?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

9)	w przypadku otrzymania pomocy na anulowanie długów w sektorze kolejowym, należy podać następujące informacje:

a)	kiedy zostały zaciągnięte zobowiązania, których dotyczy pomoc:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b)	czy zobowiązania dotyczyły bezpośrednio działalności związanej z transportem kolejowym lub infrastrukturą kolejową, jej budową lub użytkowaniem:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

c)	wyszczególnienie zobowiązań, które nie zostały pokryte wraz z podaniem ich wielkości oraz zastosowanej metodologii obliczeń:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Dane osoby upoważnionej do przedstawienia informacji:

_______________	_____________	________________

imię i nazwisko 	nr telefonu 	data i podpis

__________________

stanowisko służbowe

______

1)	Należy wpisać siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.).

2)	Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X.

2a)	Punkty 5-7 nie dotyczą mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, o których mowa w art. 2 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych), ubiegających się o pomoc publiczną udzielaną na warunkach określonych w tym rozporządzeniu. Punkty 1 i 2 nie dotyczą przedsiębiorstw, o których mowa wyżej, istniejących krócej niż 3 lata (od dnia ich utworzenia do dnia złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej).

3)	Wysokość strat należy obliczać w odniesieniu do sumy wysokości kapitałów: zakładowego, zapasowego, rezerwowego oraz kapitału z aktualizacji wyceny.

4)	W rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.).

5)	Dotyczy wyłącznie producentów.

6)	Objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 17 z 21.01.2000, str. 22, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 4, str. 198).

7)	Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L 205 z 02.08.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 170).

8)	Zgodnie z art. 2 pkt 29 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych).

9)	Zgodnie z pkt 10 lit. a Zasad ramowych dotyczących pomocy państwa dla przemysłu stoczniowego (Dz. Urz. UE C 317 z 30.12.2003, str. 11, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 2, str. 201, z późn. zm.).

10)	Zgodnie z art. 2 pkt 30 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych).

11)	Zgodnie z art. 2 pkt 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych).

12)	Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do "Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie".

13)	Należy obowiązkowo wypełnić pkt 1, oraz w zależności od przeznaczenia pomocy publicznej odpowiednio pkt 2, o ile dotyczy wnioskodawcy.

Załącznik

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA TABELI W CZĘŚCI E FORMULARZA INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE

Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc albo pomoc na ratowanie lub restrukturyzację. Na przykład, jeżeli podmiot ubiegający się o pomoc otrzymał w przeszłości pomoc w związku z realizacją inwestycji, należy wykazać jedynie pomoc przeznaczoną na te same koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być udzielona pomoc.

1. Dzień udzielenia pomocy (kol. 1) - należy podać dzień udzielenia pomocy w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. Podmiot udzielający pomocy (kol. 2) - należy podać pełną nazwę i adres podmiotu, który udzielił pomocy. W przypadku gdy podmiot uzyskał pomoc na podstawie aktu normatywnego, który uzależnia nabycie prawa do otrzymania pomocy wyłącznie od spełnienia przesłanek w nim określonych, bez konieczności wydania decyzji albo zawarcia umowy, należy pozostawić to miejsce niewypełnione.

3. Podstawa prawna udzielenia pomocy (kol. 3)

Uwaga: istnieją następujące możliwości łączenia elementów tworzących podstawę prawną udzielenia pomocy, które należy wpisać w poszczególnych kolumnach tabeli w sposób przedstawiony poniżej.

| Podstawa prawna -informacje podstawowe |  | Podstawa prawna - informacje szczegółowe |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3a | 3b | 3c | 3d | 3e |
| ustawa | przepis ustawy | - | - | - |
| ustawa | przepis ustawy | akt wykonawczy | przepis aktu wykonawczego | - |
| ustawa | przepis ustawy | akt wykonawczy | przepis aktu wykonawczego | decyzja/uchwała/ umowa |
| ustawa | przepis ustawy | - | - | decyzja/uchwała/ umowa |

Kol. 3a - Podstawa prawna - informacje podstawowe - jeżeli pomoc została udzielona na podstawie ustawy, należy podać w następującej kolejności: datę aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany.

Kol. 3b - Podstawa prawna - informacje podstawowe - należy podać oznaczenie przepisu będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: artykuł ustawy, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3c - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy był akt wykonawczy do ustawy, należy podać w następującej kolejności: nazwę organu wydającego akt, datę aktu i tytuł aktu oraz oznaczenie roku, numeru i pozycji Dziennika Ustaw, w którym akt został opublikowany.

Kol. 3d - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - należy podać oznaczenie przepisu aktu wykonawczego będącego podstawą udzielenia pomocy (w kolejności: paragraf, ustęp, punkt, litera, tiret).

Kol. 3e - Podstawa prawna - informacje szczegółowe - jeżeli podstawą udzielenia pomocy była decyzja, uchwała lub umowa, należy podać symbol określający ten akt; w przypadku decyzji - numer decyzji, w przypadku uchwały - numer uchwały, w przypadku umowy - numer, przedmiot oraz strony umowy.

4. Numer programu pomocowego/pomocy indywidualnej (kol. 4) - w przypadku gdy pomoc publiczna była udzielona w ramach programu pomocowego, należy podać numer programu pomocowego nadany przez Komisję Europejską, a w przypadku pomocy indywidualnej należy podać numer pomocy indywidualnej nadany przez Komisję Europejską (numery programów pomocowych oraz pomocy indywidualnej zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów). W przypadku pomocy de minimis kolumny nr 4 nie wypełnia się.

5. Forma pomocy (kol. 5) - należy podać formę otrzymanej pomocy (np. dotacja, refundacja, ulga podatkowa).

6. Wartość otrzymanej pomocy (kol. 6) - należy podać:

a)	wartość nominalną pomocy (jako całkowitą wielkość środków finansowych będących podstawą do obliczania wielkości udzielonej pomocy, np. kwota udzielonej pożyczki lub kwota odroczonego podatku) oraz

b)	wartość brutto (jako ekwiwalent dotacji brutto obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983, z późn. zm.)).

7. Przeznaczenie pomocy (kol. 7) - należy podać kod wskazujący przeznaczenie otrzymanej pomocy publicznej według poniższej tabeli.

| Wyszczególnienie | Kod |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| A. POMOC HORYZONTALNA |  |
| Pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną |  |
| pomoc na projekty badawczo-rozwojowe | a1.1 |
| pomoc dla młodych innowacyjnych przedsiębiorstw | a1.2 |
| pomoc na techniczne studia wykonalności | a1.3 |
| pomoc na innowacje w obrębie procesów i innowacje organizacyjne w sektorze usług | a1.4 |
| pomoc na usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji | a1.5 |
| pomoc na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu | a1.6 |
| pomoc na klastry innowacyjne | a1.7 |
| pomoc na pokrycie kosztów praw własności przemysłowej dla małych i średnich przedsiębiorstw | a1.8 |
| Pomoc na ochronę środowiska |  |
| pomoc inwestycyjna umożliwiająca przedsiębiorstwom dostosowanie do norm wspólnotowych (zgodnie z załącznikiem XII Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej), zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych | a2.1 |
| pomoc na nabycie nowych środków transportu spełniających normy surowsze niż normy wspólnotowe lub podnoszących poziom ochrony środowiska w przypadku braku norm wspólnotowych | a2.2 |
| pomoc na szybkie przystosowanie małych i średnich przedsiębiorstw do przyszłych norm wspólnotowych | a2.3 |
| pomoc w obszarze ochrony środowiska na inwestycje zwiększające oszczędność energii | a2.4 |
| pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na układy kogeneracji o wysokiej sprawności | a2.5 |
| pomoc inwestycyjna w obszarze ochrony środowiska na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych | a2.6 |
| pomoc na badania środowiska | a2.7 |
| pomoc na ochronę środowiska w formie ulg podatkowych | a2.8 |
| pomoc na efektywne energetycznie ciepłownictwo komunalne | a2.9 |
| pomoc na gospodarowanie odpadami | a2.10 |
| pomoc na rekultywację zanieczyszczonych terenów | a2.11 |
| pomoc na relokację przedsiębiorstw | a2.12 |
| pomoc dotycząca programów handlu uprawnieniami | a2.13 |
| Pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych i średnich przedsiębiorstw |  |
| pomoc inwestycyjna | a3 |
| pomoc na zatrudnienie | a4 |
| Pomoc na usługi doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach |  |
| pomoc na usługi doradcze | a5 |
| pomoc na udział w targach | a6 |
| Pomoc na rzecz małych przedsiębiorstw nowo utworzonych przez kobiety | a24 |
| Pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych |  |
| pomoc w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji | a11 |
| pomoc w formie subsydiów płacowych na zatrudnianie pracowników niepełnosprawnych | a12 |
| pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych | a13 |
| Pomoc szkoleniowa | a14 |
| Pomoc na ratowanie | a15 |
| Pomoc na restrukturyzację | a16 |
| Pomoc udzielana na naprawienie szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia | a17 |
| Pomoc udzielana na zapobieżenie lub likwidację poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym | a18 |
| Pomoc udzielana na wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim | a19 |
| Pomoc na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego | a20 |
| Pomoc o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów | a21 |
| Pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka | a22 |
| Pomoc przeznaczona na ułatwianie rozwoju niektórych działań gospodarczych lub niektórych regionów gospodarczych, o ile nie zmienia warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym z rynkiem wewnętrznym | a23 |
| B. POMOC REGIONALNA |  |
| pomoc inwestycyjna | b1 |
| pomoc na zatrudnienie | b2 |
| regionalna pomoc inwestycyjna na duże projekty inwestycyjne | b3 |
| pomoc operacyjna | b4 |
| pomoc dla nowo utworzonych małych przedsiębiorstw | b5 |
| C. INNE PRZEZNACZENIE |  |
| pomoc stanowiąca rekompensatę za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym | c5 |
| pomoc de minimis | e1 |
| D. POMOC W SEKTORACH - przeznaczenia szczególne |  |
| SEKTOR GÓRNICTWA WĘGLA |  |
| pomoc na pokrycie kosztów nadzwyczajnych | d3.1 |
| pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem likwidacji | d3.2 |
| pomoc na pokrycie kosztów produkcji bieżącej dla jednostek objętych planem dostępu do zasobów węgla | d3.3 |
| pomoc na inwestycje początkowe | d3.4 |
| SEKTOR TRANSPORTU |  |
| ŻEGLUGA MORSKA |  |
| pomoc inwestycyjna | d4.1 |
| pomoc na poprawę konkurencyjności | d4.2 |
| pomoc na repatriację marynarzy | d4.3 |
| pomoc na wsparcie żeglugi bliskiego zasięgu | d4.4 |
| LOTNICTWO |  |
| pomoc na budowę infrastruktury portu lotniczego | d5.1 |
| pomoc na usługi portu lotniczego | d5.2 |
| pomoc dla przewoźników na rozpoczęcie działalności | d5.3 |
| SEKTOR KOLEJOWY |  |
| pomoc regionalna w celu zakupu lub modernizacji taboru | d6.1 |
| pomoc w celu anulowania długów | d6.2 |
| pomoc na koordynację transportu | d6.3 |
| TRANSPORT MULTIMODALNY I INTERMODALNY | d7 |
| INNA POMOC W SEKTORZE TRANSPORTU | t |
| SEKTOR ENERGETYKI |  |
| pomoc na pokrycie kosztów powstałych u wytwórców w związku | d8 |
| z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej |  |
| SEKTOR KINEMATOGRAFII |  |
| pomoc dotycząca kinematografii i innych przedsięwzięć audiowizualnych | d9 |
| SEKTOR TELEKOMUNIKACYJNY | d10 |

Załącznik nr 10

# OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

……………………………………………………………………………………………........................ (numer działania)

...........................................................................................................................................................................

(numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu)

..........................................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym)

oświadcza, że jest :

mikroprzedsiębiorcą	

małym przedsiębiorcą            	 

średnim przedsiębiorcą                       	 

spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88  Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (DZ. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3)

| 1.Wnioskodawca: (pełna nazwa zgodnie z dokumentem rejestrowym) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Data rozpoczęcia działalności Wnioskodawcy (miesiąc/rok) |  |  |  |
| 3. Jest przedsiębiorstwem samodzielnym/ niezależnym UWAGA: W przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą samodzielnym/niezależnym nie wypełnia załączników a, b i c do oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP |  tak  nie |  |  |
| 4. Pozostaje w relacji przedsiębiorstw/ podmiotów partnerskich z: (należy podać nazwy i wypełnić załącznik a i b oddzielnie dla każdego przedsiębiorstwa/ podmiotu partnerskiego) UWAGA: W przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą nie pozostającym z żadnym innym przedsiębiorcą w stosunku partnerskim, należy wpisać – „nie dotyczy” | 1. 2. 3. 4. 5. |  |  |
| 5. Pozostaje w relacji przedsiębiorstw/ podmiotów powiązanych z: (należy podać nazwy i wypełnić załącznik a i c oddzielnie dla każdego przedsiębiorstwa / podmiotu związanego) UWAGA: W przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą nie pozostającym z żadnym innym przedsiębiorcą w stosunku powiązania, należy wpisać – „nie dotyczy” | 1. 2. 3. 4. 5. |  |  |
| Dane stosowane do określenia kategorii MSP | W ostatnim okresie sprawozdawczym | W poprzednim okresie sprawozdawczym | W okresie sprawozdawczym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego |
| 6. Wielkość zatrudnienia |  |  |  |
| 7. Obroty ze sprzedaży netto (w tys. EUR na koniec roku obrotowego) |  |  |  |
| 8. Suma aktywów bilansu (w tys. EUR) |  |  |  |
| 9. 25% lub więcej kapitału lub praw głosu jest kontrolowane bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie, przez jedno lub kilka organów publicznych |  |  tak |  nie |
| 10. Powyższa wartość 25% kapitału lub praw głosu została osiągnięta lub przekroczona przez następujących inwestorów: - 1) publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują w firmy nienotowane na giełdzie, pod warunkiem, że cała kwota inwestycji tych inwestorów w to samo przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR; - uczelnie (szkoły wyższe) lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk; - inwestorzy instytucjonalni , w tym regionalne fundusze rozwoju; - samorządy lokalne z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000 - i podmioty te nie są powiązane , indywidualnie lub wspólnie, z przedsiębiorstwem, w którym posiadają 25% lub więcej kapitału lub prawa głosu. |  |  tak |  nie |
| 11. Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków 4a z osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie prowadzą swoją działalność lub jej część na tym samym odpowiadającym rynku lub rynkach pokrewnych |  |  tak |  nie |

……..…………………………................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy)

Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR.

W kategorii MŚP przedsiębiorstwo małe definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR.

W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.

W przypadku, gdy w dniu zamknięcia ksiąg rachunkowych wskaźniki danego przedsiębiorstwa przekraczają lub spadają poniżej progu zatrudnienia lub pułapu finansowego, uzyskanie lub utrata statusu średniego, małego lub mikroprzedsiębiorstwa następuje tylko wówczas gdy zjawisko to powtórzy się w ciągu dwóch następujących po sobie okresach obrachunkowych.

W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe jeszcze nie zostały zamknięte dane, które mają zastosowanie pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze zgodnie z zasadami najlepszej praktyki w trakcie roku obrachunkowego.

Uwaga: Dane niezbędne do ustalenia kategorii przedsiębiorstwa, ustala się zgodnie z ust. 3-11 niniejszego oświadczenia.

Za „przedsiębiorstwo samodzielne” uważa się przedsiębiorstwo:

- które nie posiada 25% lub więcej kapitału lub praw głosu w innym przedsiębiorstwie lub

- w którym inne przedsiębiorstwo nie posiada 25 % lub więcej kapitału lub praw do głosu.

Przedsiębiorstwo to nie będzie więc przedsiębiorstwem partnerskim lub powiązanym w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88  Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Za „przedsiębiorstwa partnerskie” uważa się przedsiębiorstwa:

- które posiadają 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu w innym przedsiębiorstwie lub

- w którym inne przedsiębiorstwa posiadają 25 % lub więcej kapitału lub praw głosu oraz

- które nie są przedsiębiorstwami powiązanymi z innymi przedsiębiorstwami.

Gdy wartość procentu odnosząca się do kapitału lub praw głosu jest różna, należy zastosować wartość wyższą.

Przedsiębiorstwami partnerskimi będą więc wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane i które pozostają w następującym wzajemnym związku: przedsiębiorstwo (typu „upstream”) posiada, samodzielnie lub wspólnie z jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami powiązanymi, 25% lub więcej kapitału lub praw głosu drugiego przedsiębiorstwa (przedsiębiorstwa typu „downstream”).

Uwaga! Uznaje się jednak za przedsiębiorstwa samodzielne, w których wartość 25 % została osiągnięta bądź przekroczona przez podmioty będące inwestorami wymienione w pkt 10 oświadczenia (pod warunkiem, że nie są oni powiązani).

„Przedsiębiorstwa powiązane” oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

- przedsiębiorstwo posiada większość praw głosu w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka w innym przedsiębiorstwie;

- przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

- przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki;

- przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

4a  Za „przedsiębiorstwa powiązane” uważa się przedsiębiorstwa pozostające we wskazanym powyżej związku z:

    - jednym lub kilkoma przedsiębiorstwami,

    - podmiotami, o których mowa w pkt 10 oświadczenia,

    - osobą fizyczną lub grupą osób fizycznych działających wspólnie, jeżeli wykonują swoją działalność lub część swojej działalności na tym samym odpowiadającym rynku lub rynku pokrewnym.,

Za „rynek pokrewny” uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na poziomie upstream lub downstream w stosunku do odpowiedniego rynku.

W przypadku, gdy Wnioskodawca pozostaje z innym przedsiębiorcą w związku przedsiębiorstw partnerskich bądź powiązanych, Wnioskodawca wypełnia Załączniki a, b, c; a następnie dokonuje obliczenia odpowiednio skumulowanych danych tych przedsiębiorców ze swoimi danymi, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88  Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych)

-   W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego dane dotyczące zatrudnienia oraz dane dotyczące      wielkości obrotu i bilansu tego przedsiębiorstwa ustalane są wyłącznie na podstawie rachunków tego przedsiębiorstwa.

- W przypadku przedsiębiorstw partnerskich, do danych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dotyczących zatrudnienia oraz danych dotyczących wielkości obrotu i bilansu, należy dodać dane każdego przedsiębiorstwa partnerskiego, proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub w prawie głosu (zależnie od tego, która z tych wartości jest większa).  W przypadku przedsiębiorstw posiadających nawzajem akacje/udziały/prawa głosu (cross-holding) stosuje się wyższy procent.

- W przypadku przedsiębiorstw powiązanych, do danych przedsiębiorstwa Wnioskodawcy dotyczących zatrudnienia oraz danych dotyczących wielkości obrotu i bilansu dodaje się w 100% dane przedsiębiorstwa powiązanego.

Dane, które będą stosowane przy określaniu liczby personelu i kwot finansowych są to dane odnoszące się do zamkniętych okresów obrachunkowych i są obliczone na podstawie rocznej. Są one brane pod uwagę od dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. Kwota wybrana na obrót jest obliczana bez uwzględniania podatku VAT.

W przypadku nowoutworzonych przedsiębiorstw, których księgi rachunkowe jeszcze nie zostały zamknięte dane, które mają zastosowanie pochodzą z oceny dokonanej w dobrej wierze zgodnie z najlepszą praktyką w trakcie roku obrachunkowego.

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie „rocznych jednostek roboczych” (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego roku, który jest brany pod uwagę. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR. Personel składa się z:

- pracowników;

- osób pracujących dla przedsiębiorstwa, podlegających mu i uważanych za pracowników na mocy  przepisów prawa krajowego;

- właścicieli – kierowników;

- partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści  finansowe.

Praktykanci lub studenci odbywający szkolenie zawodowe na podstawie umowy o praktyce lub szkoleniu zawodowym nie wchodzą w skład personelu. Okres trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego nie jest wliczany.

W rozumieniu przepisów IV Dyrektywy Rady z dnia 25 lipca 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie nowych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek (78/660/EWC): „Na obroty netto składają się sumy uzyskane ze sprzedaży produktów

i świadczenia usług w ramach zwykłej działalności operacyjnej spółki, po odjęciu rabatów oraz podatku od towarów i usług i innych podatków bezpośrednio związanych z obrotem”.

W tej kategorii mieścić się będą np. fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne.

W rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88  Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych).

Załącznik…….. a

Dane Wnioskodawcy pozostającego w układzie przedsiębiorstw/ podmiotów partnerskich lub powiązanych

## Do wniosku nr....................................................................

## ....................................................................................................................................................................

## (nazwa projektu)

……………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa wnioskodawcy)

Wnioskodawca

Dane stosowane do określenia kategorii MSP

w ostatnim okresie sprawozdawczymw poprzednim okresie sprawozdawczymw okresie sprawozdawczym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczego

Wielkość zatrudnienia*

Przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych ( w tys. EUR na koniec roku obrotowego)?

Suma aktywów bilansu (w tys. EUR)*

……..………………………….................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy)

* Wielkości te są liczone zgodnie z rozporządzeniem nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001) zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. U. WE L 63 z dnia 28 lutego 2004 r.) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857 z dnia 15 grudnia 2006 r. (Dz. U. L 358 z dnia 16 grudnia 2006 r.) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976 z dnia 20 grudnia 2006 r. (Dz. U. WE L 368 z dnia 23 grudnia 2006 r.).

Wielkości podaje się proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawa głosu (w zależności który większy). W przypadku przedsiębiorców posiadających nawzajem akcje/ udziały/ prawa głosu (cross-holding) stosuje się wyższy procent.

Załącznik ……. b*

* Należy wpisać kolejny numer zgodnie z oznaczeniem w punkcie 4 Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP przedsiębiorstwa/podmiotu partnerskiego

DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP

Przedsiębiorstwa/podmioty partnerskie

## ....................................................................................................................................................................

(numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu)

Przedsiębiorstwo/ podmiot partnerski

(pełna nazwa zgodnie z dokumentem rejestrowym)

Data rozpoczęcia działalności (miesiąc, rok)

Udział w kapitale lub prawie głosu

(w procentach)

Dane stosowane do określenia kategorii MSP

W ostatnim okresie sprawozdawczym

W poprzednim okresie 
sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczegoWielkość zatrudnienia *

Przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych (w tys. EUR na koniec roku obrotowego)*

Suma aktywów bilansu (w tys. EUR) *

……..………………..................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy)

* Wielkości te są liczone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33) zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. UE L 63 z dnia 28.02.2004, str. 22) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. UE L 358 z dnia 16.12. 2006, str. 3) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. UE L 368 z dnia 23.12.2006, str. 85).

Wielkości podaje się proporcjonalnie do procentowego udziału w kapitale lub prawa głosu (w zależności który większy). W przypadku przedsiębiorców posiadających nawzajem akcje/udziały/prawa głosu (cross-holding) stosuje się wyższy procent.

Załącznik ……. c *

* Należy wpisać kolejny numer zgodnie z oznaczeniem w punkcie  5  Oświadczenia o spełnianiu kryteriów MSP przedsiębiorstwa/podmiotu powiązanego

DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP

Przedsiębiorstwa/podmioty pozwiązane

## ....................................................................................................................................................................

(numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu)

Przedsiębiorstwo/ podmiot związany

(pełna nazwa zgodnie z dokumentem rejestrowym)

Data rozpoczęcia działalności (miesiąc, rok)

Udział w kapitale lub prawie głosu

(w procentach)

Dane stosowane do określenia kategorii MSP

W ostatnim okresie sprawozdawczym

W poprzednim okresie

sprawozdawczym

W okresie sprawozdawczym za drugi rok wstecz od ostatniego okresu sprawozdawczegoWielkość zatrudnienia *

Przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów, usług i operacji finansowych (w tys. EUR na koniec roku obrotowego)*

Suma aktywów bilansu (w tys. EUR)*

……..…………………………..................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy)

* Wielkości te są liczone zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str. 33) zmienionym rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. UE L 63 z dnia 28.02.2004, str. 22) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. UE L 358 z dnia 16.12.2006, str. 3) i rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. UE L 368 z dnia 23.12.2006, str. 85).

Załącznik ……. d *

DO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MSP

Oświadczenie Wnioskodawcy o nabyciu statusu MSP w okresie poprzedzającym 3 ostatnie zatwierdzone okresy sprawozdawcze

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

................................................................................................................................................................

(numer działania)

....................................................................................................................................................................

(numer wniosku o dofinansowanie realizacji projektu)

....................................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z dokumentem rejestrowym)

oświadcza, że w oparciu o dane poprzedzające 3 ostatnie zatwierdzone okresy rozliczeniowe nabył status:

mikroprzedsiębiorcy		

małego przedsiębiorcy		

średniego przedsiębiorcy            

spełniającym warunki określone w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001, str.33) zmienionego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. UE L 63 z dnia 28.02.2004, str.22), rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z dnia 16.12 2006., str. 3) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1976/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 2204/2002, (WE) nr 70/2001 oraz (WE) nr 68/2001 w odniesieniu do przedłużenia okresu stosowania (Dz. Urz. UE L 368 z dnia 23.12.2006, str. 85).

……………….........................................

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej  do reprezentowania Wnioskodawcy)

* Uwaga: Załącznik d należy wypełnić w przypadku rozbieżności danych przedsiębiorcy przypadających na 3 ostatnie zatwierdzone okresy sprawozdawcze, skutkujących brakiem możności nabycia bądź utraty statusu MSP przez przedsiębiorcę jedynie na podstawie tych danych.

Załącznik nr 11

Załącznik do wniosku nr ……………………............................................................

………………………………………………..

/Imię i nazwisko beneficjenta/

………………………………………………..

/Adres zamieszkania/

………………………………………………..

/Seria i numer dokumentu tożsamości/

Oświadczenie o zakresie wspólności majątkowej i prowadzonej działalności gospodarczej przez współmałżonka

1. Oświadczam, iż

□ nie pozostaję w związku małżeńskim

□ pozostaję w związku małżeńskim, w którym co do przedmiotów i środków wchodzących w zakres przedsięwzięcia:

□ - istnieje wspólność majątkowa (ustawowa lub umowna ustanowiona na podstawie ……………..)

□ - ustanowiono rozdzielność majątkową między mną tj. w/w beneficjentem w ramach RPO WP 2007-2013,a moim współmałżonkiem /Imię i nazwisko/. …...…………………………………, zamieszkałym/ą /Adres zamieszkania/………….…………………………………………..………, legitymującym/ą się dokumentem tożsamości /Seria i numer dowodu tożsamości/ ………………...…., a

rozdzielność majątkową ustanowiono na podstawie:

- umowy o ustanowieniu rozdzielności majątkowej z dnia ………………………………….. Nr Repertorium …………………………………………..

- wyrok sądu o ustanowieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami z dnia …………………………………….. sygn. akt ………………………….……………………

- z mocy prawa, w związku z orzeczeniem sądu o ubezwłasnowolnieniu małżonka z dnia …………………… sygn. akt .……….…………………… lub orzeczenim Sądu o ogłoszeniu upadłośc

- wyroku Sądu o ustanowieniu separacji

2. Oświadczam, że mój współmałżonek /Imię i nazwisko/ ……………………...……………………

Zamieszkały/a Adres zamieszkania/…………………………………………………………..……………. ,

□ nie prowadzi działalności gospodarczej

□ prowadzi działalność gospodarczą /nazwa, adres, data rozpoczęcia działalności, w załączeniu potwierdzona za zgodność kserokopia wypisu z ewidencji /

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

..................................................................... ...........................................................................................

3. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz.U. z 1997r, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za składanie nierzetelnych oświadczeń, o których mowa w art. 297 § 1 ustawy oraz możliwości utraty pomocy finansowej w ramach RPO WP 2007-2013, jeśli miały one wpływ na jej przyznanie lub udzielenie.

……………………………………                                                    …. ……………………………

/Miejscowość i data złożenia oświadczenia/						                         /Podpis beneficjenta/

Załącznik nr 12

Załącznik do wniosku nr ……………………............................................................

………………………………………………..

/Nazwa beneficjenta / Imię i nazwisko/

………………………………………………..

/Adres siedziby / zamieszkania/

………………………………………………..

/ Seria i numer dokumentu tożsamości /

Oświadczenie

dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego

w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

1. Oświadczam, iż na dzień udzielenia pomocy:

□ beneficjent prowadził działalność gospodarczą w sektorze transportu drogowego

□ beneficjent nie prowadził działalności gospodarczej w sektorze transportu drogowego

w rozumieniu wyżej powołanego Rozporządzenia Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis

2. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. z 1997 r, Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) za składanie nierzetelnych oświadczeń, o których mowa w art. 297 § 1 ustawy oraz możliwości utraty pomocy finansowej w ramach RPO WP 2007-2013, jeśli miały one wpływ na jej przyznanie lub udzielenie.

……………………………………                                                    …. ……………………………

/Miejscowość i data złożenia oświadczenia/						                         /Podpis beneficjenta/

##### Załącznik nr 13

Miejscowość, data

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ WIELKOŚCI POMOCY DE MINIMIS 
LUB O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS

Oświadczam, że

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc)

w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających lat kalendarzowych

- otrzymał/a pomoc de minimis w łącznej wysokości ……………………………..……… zł, (słownie:………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………), co stanowi równowartość w euro ……………………. (słownie: ……………….………….…………………………………………………………………),*

- nie otrzymał/a pomocy de minimis.*

…………………………………………

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do składania
oświadczenia w imieniu Wioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić

#### Załącznik nr 14

……………………………………………..

miejscowość, data

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że wg stanu faktycznego na dzień podpisywania niniejszej umowy:

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc)

- nie realizuje żadnych innych Projektów w zakresie wykorzystania środków Funduszy Unii Europejskiej za wyjątkiem niniejszego Projektu wg stanu na dzień podpisywania niniejszego oświadczenia*,

- realizuje Projekty w zakresie wykorzystania środków z Funduszy Unii Europejskiej w ramach następujących programów*:

1………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………

3………………………………………………………………………………………

4………………………………………………………………………………………

5………………………………………………………………………………………

…………………………………………

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do składania
oświadczenia w imieniu Wnioskodawcy)

W przypadku realizacji innych projektów z Funduszy Unii Europejskiej:

Oświadczam, że w ramach projektu pn.………………………...……………………… ……………………………………………………………………………………………..…. wniosek o dofinansowanie nr ………………………………, nie występują wydatki objęte dofinansowaniem ze środków Funduszy Unii Europejskiej, które zostały wskazane w projektach wymienianych w powyższym oświadczeniu.

…………………………………………

(podpis i pieczątka osoby upoważnionej do składania
oświadczenia w imieniu Wnioskodawcy)

*niepotrzebne skreślić

UWAGA: Zgodnie z art. 46 ustawy o samorządzie gminnym w przypadku jednostek samorządu terytorialnego przy podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu wymagana jest kontrasygnata Skarbnika lub osoby przez niego upoważnionej.

W przypadku wniosków, w których Zespół Ekspertów dokonał za zgodą Wnioskodawcy korekty wskaźników ujętych we wniosku o dofinansowanie bez zmiany budżetu projektu, Wnioskodawca składa  nowy wniosek o dofinansowanie bez załączników zawierający wyłącznie zmiany wskaźnika wskazane przez Ekspertów na etapie oceny wykonalności.

J.w.

Wniosek o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej należy zapisać na płycie (CD/DVD) w formacie „PDF” i „xml”. W przypadku składania załączników np. biznes planu do ww. wniosku należy je zapisać na płycie (CD/DVD) w formacie „Word”.

W przypadku projektów realizowanych z udziałem Partnera/Partnerów aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z podatkami 
na rzecz Skarbu Państwa, muszą złożyć wszyscy Partnerzy projektu (oryginał wraz z kopią potwierdzoną „za zgodność z oryginałem”. przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Partnera  na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonymi notarialnie),

W przypadku projektów realizowanych z udziałem Partnera/Partnerów aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z podatkami na rzecz Skarbu Państwa, muszą złożyć wszyscy Partnerzy projektu (oryginał wraz z kopią potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z dokumentem rejestrowym lub upoważnioną/e osobę/y reprezentującą Partnera  na podstawie stosownego pełnomocnictwa (co najmniej forma pisemna z podpisem/ami poświadczonymi notarialnie),

W przypadku projektów realizowanych z udziałem Partnera/Partnerów „Oświadczenie o wyborze zabezpieczenia realizacji projektu”, muszą złożyć wszyscy Partnerzy projektu z osobna, powyższy wymóg wynika z zapisu umowy o dofinansowanie projektu zobowiązującego 
ww. Partnerów do złożenia stosownego zabezpieczenia do umowy przez wszystkich Partnerów biorących udział w projekcie, którzy są wymienieni we wniosku o dofinansowanie. UWAGA: W przypadku projektów w ramach Działań 1.4-1.6 poszczególni Partnerzy  ustanawiają zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy „na kwotę nie mniejsza niż wysokość ich zaangażowania finansowego w projekcie”.

W przypadku projektów realizowanych z udziałem Partnera/Partnerów, poszczególni Partnerzy są również zobowiązani do podania numeru rachunku bankowego na potrzeby zaliczki, o ile będą się o nią ubiegać.

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia uznającego niektóre rodzaj pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w  sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. U. UE L 214 z 9.8.2008.

W przypadku projektów realizowanych z udziałem Partnera/Partnerów, poszczególni Partnerzy są również zobowiązani do złożenia dokumentów finansowych.

t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, poszczególni Partnerzy są również zobowiązani do złożenia powyższego oświadczenia.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, poszczególni Partnerzy są również zobowiązani do złożenia powyższego oświadczenia.

W przypadku projektów realizowanych w partnerstwie, oświadczenie składa ten z Partnerów, na którego zlecenie została przygotowana dokumentacja techniczna. Dodatkowo Partner Wiodący potwierdza, ze zapoznał się z treścią oświadczenia Partnera. Jeżeli poszczególne części dokumentacji zostały przygotowane przez różnych Partnerów, każdy z nich składa odrębne oświadczenie w dotyczącym go zakresie.

W przypadku zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) lub zgłoszenia robót budowlanych należy tekst oświadczenia odpowiednio zmienić. Jeżeli projekt jest objęty więcej niż jednym pozwoleniem /ZRID/ zgłoszeniem, należy wymienić kolejno wszystkie te dokumenty.

Jeżeli dokumentacja techniczna obejmuje również odrębne zadania inwestycyjne, które nie są objęte projektem dofinansowanym w ramach RPO WP, należy na końcu oświadczenia dodać klauzulę „ …w części, która dotyczy przedmiotowego projektu”.

Należy skreślić dodatkowe oświadczenie Partnera Wiodącego, jeżeli nie ma uzasadnienia w Projekcie (Partner Wiodący sam składa oświadczenie o zgodności lub Projekt jest realizowany bez udziału partnerów).

Niepotrzebne skreślić.

Prosimy o wybór jednej formy zabezpieczenia.

Informujemy, iż w momencie składania zabezpieczenia, ARP S.A. wymaga aktualnego dokumentu rejestrowego Beneficjenta (aktualny to jest nie starszy niż 1 miesiąc od daty złożenia zabezpieczenia).