Unia Europejska

Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Załącznik nr 11 do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.4 - 1.6

WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013

(OŚ PRIORYTETOWA 1 DZIAŁANIA 1.4 - 1.6)

wersja z 30  października 2008 r.

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

CZĘŚĆ OGÓLNA

- Okres: od rrrr-mm-dd do rrrr-mm-dd

- Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu:  TAK  NIE

Data wpływu wniosku: rrrr-mm-dd

Podpis i pieczęć pracownika przyjmującego wniosek: …………………..

Numer wniosku o płatność: WNP – RPPM - ……- …..- ….. - ……. /…... - ……

- DANE BENEFICJENTA:

a) Nazwa: .................................................................................... Imię i nazwisko…………………………………….………… telefon: ......................... faks: ....................... e-mail: ........................................ b) Osoba wyznaczona do kontaktu w części dot. postępu finansowego: Imię i nazwisko: ........................................................................................... telefon: ......................... faks: ....................... e-mail: .................................... c) Osoba wyznaczona do kontaktu w części dot. przebiegu realizacji projektu: Imię i nazwisko: ........................................................................................... telefon: ......................... faks: ....................... e-mail: ....................................

- Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - Oś Priorytetowa: 1 Rozwój i innowacje w MŚP - Działanie: ……. ……………………………………………………….. - Poddziałanie: ….. ………………………………………………………. - Tytuł Projektu: ............................................................................................................ - Numer wniosku o dofinansowanie: WND – RPPM - … - … - … - …. /…... - …. 10. Numer umowy o dofinansowanie: UDA – RPPM - … - … - … - ……. /…... - …

CZĘŚĆ FINANSOWA

11.  Płatność końcowa:       TAK         NIE

12.  Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem:…..………. ………………PLN

13 A. Wnioskowana kwota do refundacji z EFRR: ............................................................ PLN

13 B. Wnioskowana kwota do refundacji z budżetu państwa ……..…………………….. PLN

13C. Wnioskowana kwota do refundacji w podziale na uczestników realizacji projektu:

| Lp | Nazwa partnera | Numer rachunku bankowego | Wnioskowana kwota do refundacji w PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

14.  Dochód uzyskany w trakcie realizacji projektu

| Lp. | Rodzaj dochodu | Kwota w PLN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | suma ogółem w PLN: |  |

15.  Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

| l.p. | nr dokumentu | Numer księgowy lub ewidencyjny | NIP wystawcy dokumentu | data wystawienia dokumentu | data zapłaty | nazwa towaru lub usługi | kwota dokumentu brutto | kwota dokumentu netto | kwota wydatków kwalifikowalnych | w tym: VAT | w tym: kwota wydatków podlegających zasadom pomocy publicznej | w tym: kwota wydatków na cross-financing | w tym: kwota wydatków na zakup gruntów | W tym: kwota wydatków związana z kosztami pośrednimi, ogólnymi, rozliczanymi ryczałtowo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma ogółem: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Potwierdzam ilość załączonych kopii dokumentów oraz dowodów zapłaty z niniejszym zestawieniem.

Imię i nazwisko: ............................................................ data: ................................. podpis: ...................................

16. Źródła, z których zostały sfinansowane wydatki*

| Lp. | Źródło | Kwota wydatków ogółem | Kwota wydatków kwalifikowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 3 | 4 |
| 1=2+3+4 | Krajowe środki publiczne: |  |  |
| 2 | - budżet państwa |  |  |
| 3 | - budżet jednostek samorządu terytorialnego |  |  |
| 4 | - inne krajowe środki publiczne |  |  |
| 5 | Prywatne |  |  |
| 6=1+5 | suma ogółem: |  |  |
|  | w tym |  |  |
| 7 | -EBI |  |  |

* Kwoty wydatków kwalifikowanych powinny wynikać z kwot wykazanych w kolumnie 8 pkt.15 pomniejszonych  o dochód wykazany w pkt.14.

CZĘŚĆ DOTYCZĄCA PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU

17A.  Stan realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy Beneficjentów, którzy są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Tryb zamówienia | Status zamówienia | Data podpisania umowy podstawowej z wykonawcą (rrrr-mm-dd) | Wartość podpisanej umowy podstawowej z wykonawcą | Liczba podpisanych aneksów do umowy podstawowej | Czy aneks do umowy podstawowej dotyczył zmiany wartości umowy podstawowej TAK/NIE | Liczba podpisanych umów dodatkowych i uzupełniających do umowy podstawowej | Wartość umów dodatkowych i uzupełniających do umowy podstawowej |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

17B. Stan realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Status zamówienia | Data podpisania umowy z wykonawcą (rr-mm-dd) | Wartość podpisanej umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |

Postęp rzeczowo-finansowy w realizacji projektu

| Nazwa etapu/zadania | Stan realizacji | Wydatki przypisane zadaniom określonym w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie |  | Wydatki od początku realizacji projektu |  | Stopień zaawansowania realizacji projektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nierozpoczęte/Rozpoczęte/Zakończone | ogółem | kwalifikowalne | ogółem | kwalifikowalne | w % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=(6/4)*100 |
| Działanie1 (nazwa…..) |  |  |  |  |  |  |
| Działanie2 (nazwa….) |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM: W tym: |  |  |  |  |  |  |
| kwota wydatków podlegających zasadom pomocy publicznej | - |  |  |  |  |  |
| kwota wydatków na cross-financing | - |  |  |  |  |  |

19.  Wskaźniki realizacji projektu

19A. Wskaźniki produktu

| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary wskaźnika | Wartość docelowa wskaźnika określona w umowiei o dofinansowanie | Wartość wskaźnika osiągnięta od złożenia poprzedniego wniosku o płatność przez beneficjenta | Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu | Stopień realizacji wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(5/3)*100 |
| Wskaźniki produktu |  |  |  |  |  |

19B. Wskaźniki rezultatu

| Nazwa wskaźnika | Jednostka miary wskaźnika | Wartość bazowa mierzona przez rozpoczęciem realizacji projektu | Wartość docelowa wskaźnika określona w umowiei o dofinansowanie | Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowani a projektu | Stopień realizacji wskaźnika (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=((5-3)/(4-3))*100 |
| Wskaźniki rezultatu |  |  |  |  |  |

20.  Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

21.  Planowany przebieg realizacji projektu

……………...……………………………………………………………………………………………………… .......…….………………………………………………………………………………………………………….. ..….....….…………….......…………………………………………………………………………………………

22.  Harmonogram wydatków na kolejne miesiące

| Okres |  | Planowane wydatki kwalifikowalne |
| --- | --- | --- |
| rok | miesiąc |  |
| 20… |  |  |
| 20… |  |  |
| 20… |  |  |
| 20… |  |  |
| 20… |  |  |
| 20… |  |  |
| 20… |  |  |
| 20… |  |  |
| 20… |  |  |
| 20… |  |  |
| 20… |  |  |
| 20… |  |  |

23.  Informacja o kontrolach projektu

| Nazwa instytucji kontrolującej | Data przeprowadzenia kontroli |  | Czy został sporządzony dokument pokontrolny? |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rozpoczęcie | zakończenie | TAK/NIE |

24.  Wypełnienie obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu

| Nazwa instrumentu informacji i promocji | Szt. |
| --- | --- |
| Tablica informacyjna zewnętrzna |  |
| Tabliczka informacyjna wewnętrzna |  |
| Plakietka informacyjna |  |
| Tablica pamiątkowa |  |
| Plakaty |  |
| Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia |  |
| Publikacje i narzędzia komunikacji audiowizualnej |  |
| Wydarzenia medialne |  |
| Strony internetowe |  |
| Inne |  |

25.  Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych

| Nazwa polityki wspólnotowej | Zgodna/ Niezgodna |
| --- | --- |
| Polityka zamówień publicznych |  |
| Polityka pomocy publicznej |  |
| Polityka zrównoważonego rozwoju (ochrony środowiska) |  |
| Polityka równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji |  |

26.  Opis niezgodności z zasadami polityk wspólnotowych

…………………………………..……………………………………………………………….………………………………………………………………………..………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

27.  Oświadczenie beneficjenta:

Ja, niżej podpisany oświadczam, że:

- informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą a wydatki wykazane we wniosku zostały zapłacone,

- wydatki wykazane do refundacji w ramach niniejszego wniosku nie zostały wcześniej zrefundowane z innych źródeł,

- jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne,

- dokumentacja związana z projektem przechowywana jest w niżej wymienionym/ych miejscu/ach:

..................................................................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

28.  Załączniki:

- Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub dokumentów księgowych 
o równoważnej wartości dowodowej, zgodne z punktem 15 wniosku, wraz z dowodami zapłaty.

- Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające odbiór/wykonanie prac.

- Inne dokumenty, o ile są wymagane zgodnie z umową/decyzją o dofinansowanie.

…………………			…………………..	     ……………………………….

Miejscowość: 		                       Data: 		        Podpis i pieczątka imienna

### Instrukcja wypełniania  „Wniosku beneficjenta o płatność” dla projektu finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

### (Oś Priorytetowa 1 z wyłączeniem Działania 1.3)

UWAGI OGÓLNE

Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o płatność należy uważnie zapoznać się z poniższą instrukcją. Wniosek powinien być przygotowany bardzo starannie, zaś informacje w nim podane – rzetelne, konkretne i wyczerpujące.

Instrukcja jest przeznaczona dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 1 z wyłączeniem Działania 1.3 RPO WP.

We wniosku o płatność beneficjent wykazuje wszystkie wydatki kwalifikowalne, jakie poniósł na realizację projektu, przewidziane w umowie o dofinansowanie oraz ujmuje wnioskowaną kwotę refundacji.

Wszelkie kwoty i dane finansowe podawane we wniosku o płatność należy wyrażać w PLN.

Dla Projektu, w ramach którego uwzględnione zostały wydatki objęte zasadami pomocy publicznej, dofinansowanie przekazywane jest zgodnie z zasadami RPO WP, Uszczegółowienia RPO WP, odpowiedniego programu pomocowego, przyjętego rozporządzeniem oraz na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie projektu.

Pola zaznaczone na szaro nie są wypełniane przez beneficjenta. Wypełnia je pracownik instytucji dokonującej weryfikacji wniosku o płatność.

Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością określoną 
w umowie o dofinansowanie, tj. raz na trzy miesiące.

Wniosek o płatność  należy sporządzić w programie Generator Wniosków Płatniczych przy pomocy pliku inicjującego przekazanego przez IP II RPO WP. Wersja papierowa wniosku musi być zgodna z wersją elektroniczną.

Beneficjent ma obowiązek złożyć pierwszy wniosek o płatność pośrednią w terminie 
3 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Wniosek o płatność należy złożyć w jednym egzemplarzu.

Wniosek o płatność należy złożyć w zaklejonej kopercie lub w zwartym segregatorze wraz z wymaganymi załącznikami m. In: dowodami zapłaty, protokołami odbioru, umowami z wykonawcami/dostawcami oraz aneksami do tych umów (jeżeli nie zostały wcześniej złożone). Załączone do wniosku dokumenty –faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, należy poukładać chronologicznie, według dat zapłaty (zgodnie z tabelą 15 zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki).

WYKAZ SKRÓTÓW

| Dz. U. | Dziennik Ustaw |
| --- | --- |
| EFRR | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego |
| EFS | Europejski Fundusz Społeczny |
| Ocena ex-ante | Ocena przed rozpoczęciem realizacji Programu |
| Ocena ex-post | Ocena po zakończeniu realizacji Programu |
| IP II | Instytucja Pośrednicząca II stopnia |
| IZ RPO WP | Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 |
| Jst | Jednostka samorządu terytorialnego |
| KE | Komisja Europejska |
| MRR | Ministerstwo Rozwoju Regionalnego |
| NSRO | Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia |
| RPO WP | Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 |
| UE | Unia Europejska |
| UMWP | Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego |
| WE | Wspólnota Europejska |
| ZWP | Zarząd Województwa Pomorskiego |

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

CZĘŚĆ OGÓLNA

(1) Okres: od... do...: należy podać okres (w formacie rrrr-mm-dd), za jaki składany jest wniosek. Okres objęty wnioskiem nie musi być okresem obejmującym pełny miesiąc kalendarzowy.

UWAGA: Brak wydatków po stronie beneficjenta nie zwalnia z obowiązku przedkładania wniosku o płatność z wypełnioną jedynie częścią dotyczącą przebiegu realizacji projektu. Wniosek stanowi wówczas podstawę do monitorowania postępu rzeczowego projektu i pozyskania danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania okresowego z realizacji programu.

W pierwszym wniosku o płatność pośrednią w komórce od… należy wpisać datę podpisania umowy o dofinansowanie. Jeżeli beneficjent poniósł wydatki kwalifikowalne przed datą podpisania umowy powinien umieścić je w pierwszym wniosku o płatność zgodnie 
z zaleceniami dotyczącymi wypełniania punktu 15.

W komórce do… należy podać datę kończącą okres za jaki składany jest wniosek.

Przy sporządzaniu kolejnych wniosków o płatność należy pamiętać, o zachowaniu ciągłości okresów wykazywanych we wniosku tzn. w komórce od… należy umieścić datę następującą po dacie wykazanej w komórce do… z poprzedniego wniosku (następny dzień kalendarzowy).

Jeżeli wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu w komórce od… należy wpisać datę zgodnie z powyższymi zasadami, w komórce do… należy wpisać datę końcową okresu sprawozdawczego ujętego w danym wniosku.

- W sytuacji, gdy dany wydatek kwalifikowalny został pominięty we wniosku o płatność, sporządzonym dla okresu, którego wydatek dotyczy, można go ująć we wniosku za kolejny okres rozliczeniowy. W takiej sytuacji należy w piśmie przekazującym wniosek o płatność do właściwej instytucji zawrzeć informację o umieszczeniu we wniosku o płatność wydatku poniesionego w okresie, za który złożony został poprzedni wniosek o płatność.  W punkcie 15 faktury/dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej dla tych wydatków należy umieścić w ostatnich wierszach.

(2) Wniosek dotyczy wyłącznie przebiegu realizacji projektu: należy zaznaczyć krzyżykiem w odpowiednim polu. W przypadku zaznaczenia pola „TAK” – nie należy wypełnić punktów od 11 do 16.

Pozostałe pola w punkcie 2 wypełnia pracownik instytucji dokonującej weryfikacji wniosku 
o płatność.

(3) Dane beneficjenta:

- a) Nazwa: należy odpowiednio podać dane beneficjenta: nazwę instytucji oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania beneficjenta, a następnie dane teleadresowe beneficjenta. Dane beneficjenta powinny być zgodne z danymi podanymi w umowie o dofinansowanie projektu.

b) Należy podać imię, nazwisko oraz dane teleadresowe osoby wyznaczonej przez beneficjenta do kontaktów w części dot. postępu finansowego.

c) Należy podać imię, nazwisko oraz dane teleadresowe osoby wyznaczonej przez beneficjenta do kontaktów w części dot. przebiegu realizacji projektu.

(4) Program Operacyjny: pole wypełniane jest automatycznie.

(5) Oś Priorytetowa: pole wypełniane jest automatycznie.

(6) Działanie: należy podać numer i pełną nazwę Działania RPO WP, w ramach którego realizowany jest projekt.

(7) Poddziałanie: należy podać numer i pełną nazwę Poddziałania, w ramach którego realizowany jest projekt. W przypadku gdy Poddziałanie nie występuje, należy wpisać „nie dotyczy”

(8) Tytuł projektu: należy podać tytuł nadany projektowi, tożsamy z tytułem podanym 
w umowie o dofinansowanie projektu.

(9) Numer wniosku o dofinansowanie: WND – RPPM: należy podać numer nadany wnioskowi, który powinien być identyczny z numerem określonym w umowie 
o dofinansowanie projektu.

(10) Umowa o dofinansowanie nr: UDA – RPPM: należy podać numer umowy i o dofinansowanie projektu.

CZĘŚĆ FINANSOWA

(11) Płatność końcowa: należy zaznaczyć krzyżykiem pole „NIE” w przypadku płatności pośredniej – tzn., gdy beneficjent ubiega się o refundację wydatków kwalifikowalnych poniesionych w miarę postępu realizacji projektu lub pole „TAK” w przypadku płatności końcowej: tzn. gdy beneficjent ubiega się o refundację całej kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych na realizację projektu (projekt jest rozliczany jednym wnioskiem o płatność) lub jeżeli beneficjent ubiega się o refundację ostatniej kwoty poniesionych wydatków kwalifikowalnych (projekt jest rozliczany więcej niż jednym wnioskiem o płatność).

Wniosek o płatność końcową beneficjent zobowiązany jest złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji projektu zapisanego w umowie o dofinansowanie.

(12) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: należy obliczyć wg jednego z poniższych wariantów, w zależności od zawartego w umowie o dofinansowanie montażu finansowego:

WARIANT I: sposób obliczenia kwoty wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem              w której nie występuje pomoc publiczna:

tj. „suma ogółem w PLN” z tabeli 15 kolumna nr 9 („kwota wydatków kwalifikowalnych ogółem”) – „suma ogółem w PLN” z tabeli 14 (dochód uzyskany w trakcie realizacji projektu),

WARIANT II: sposób obliczenia kwoty wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem,             w której część wydatków podlega zasadom pomocy publicznej tj:

- kwota wydatków kwalifikowalnych nie podlegająca zasadom pomocy publicznej               =„suma ogółem w PLN” z tabeli 15 kolumna nr 9 („kwota wydatków kwalifikowalnych ogółem”) –  suma ogółem w PLN z tabeli 15 kolumna nr 10              („w tym kwota wydatków kwalifikowalnych podlegających zasadom pomocy publicznej”) – „suma ogółem w PLN” z tabeli 14 (dochód uzyskany w trakcie realizacji projektu);

- kwota wydatków kwalifikowalnych podlegająca zasadom pomocy publicznej                    =„suma ogółem w PLN” z tabeli 15 kolumna nr 11 („w tym kwota wydatków kwalifikowalnych podlegających zasadom pomocy publicznej”)

Kwota wydatków kwalifikowalnych w wariancie II stanowi sumę punktu a i b

WARIANT III: sposób obliczenia kwoty wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem,              w której występuje pomoc publiczna:

tj. „suma ogółem w PLN” z tabeli 15 kolumny nr 9 („kwota wydatków kwalifikowalnych ogółem”) powinna być identyczna z „sumą ogółem w PLN” z tabeli 15 kolumna nr 11 („w tym kwota wydatków kwalifikowalnych podlegających zasadom pomocy publicznej”).

(13A) Wnioskowana kwota do refundacji z EFRR: Beneficjent wnioskuje o refundację poniesionych wydatków, ze środków EFRR przyznanych na podstawie umowy                               o dofinansowanie. W zależności od występującego w projekcie jednego                              z wariantów wymienionych w punkcie (12), wnioskowaną kwotę do refundacji należy obliczyć wg jednego z poniższych schematów tj:

WARIANT I: wnioskowana kwota do refundacji =  punkt (12) x wartość dofinansowania wynikająca z umowy ze środków EFRR / całkowite wydatki kwalifikowalne objęte umową o dofinansowanie.

WARIANT II: wnioskowana kwota do refundacji stanowi sumę wartości poniższych punktów a) i b).

- „suma ogółem w PLN” z tabeli 15 kolumna nr 9 („kwota wydatków kwalifikowalnych ogółem”) –  suma ogółem w PLN z tabeli 15 kolumna nr 11             („w tym kwota wydatków kwalifikowalnych podlegających zasadom pomocy publicznej”) – „suma ogółem w PLN” z tabeli 14 (dochód uzyskany w trakcie realizacji projektu) x wartość dofinansowania wynikająca z umowy ze środków EFRR / całkowite wydatki kwalifikowalne objęte umową.

- „suma ogółem w PLN” z tabeli 15 kolumna nr 11 („w tym kwota wydatków kwalifikowalnych podlegających zasadom pomocy publicznej”) x wartość dofinansowania odnosząca się do pomocy publicznej, wynikająca z umowy/ całkowite wydatki kwalifikowalne objęte pomocą publiczną przedstawione w umowie                         o dofinansowanie x poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (UE)

WARIANT III: wnioskowana kwota do refundacji = kwota wydatków kwalifikowalnych podlegająca zasadom pomocy publicznej tj. „suma ogółem w PLN” z tabeli 15 kolumny  nr 11 („kwota wydatków kwalifikowalnych podlegających zasadom pomocy publicznej”) x wartość dofinansowania odnosząca się do pomocy publicznej, wynikająca z umowy/ całkowite wydatki kwalifikowalne objęte pomocą publiczną przedstawione w umowie o dofinansowanie x poziom dofinansowania ze środków Unii Europejskiej (UE).

W przypadku wyboru wariantu II lub wariantu III należy wypełnić punkt ( 13B_)

(13B_) Wnioskowana kwota do refundacji z budżetu państwa: Beneficjent wnioskuje o refundację poniesionych wydatków, ze środków budżetu państwa przyznanych                          na podstawie umowy o dofinansowanie w przypadku projektów objętych pomocą publiczną. W zależności od występującego w projekcie jednego z wariantów wymienionych w punkcie (12_), wnioskowaną kwotę do refundacji należy obliczyć wg jednego                           z poniższych schematów tj:

WARIANT II b): wnioskowana kwota do refundacji =„suma ogółem w PLN” z tabeli 15 kolumna nr 11 („w tym kwota wydatków kwalifikowalnych podlegających zasadom pomocy publicznej”) x wartość dofinansowania odnosząca się do pomocy publicznej, wynikająca                  z umowy/ całkowite wydatki kwalifikowalne objęte pomocą publiczną przedstawione                       w umowie  o dofinansowanie x poziom dofinansowania ze środków budżetu państwa.

WARIANT III: wnioskowana kwota do refundacji = kwota wydatków kwalifikowalnych podlegająca zasadom pomocy publicznej tj. „suma ogółem w PLN” z tabeli 15 kolumny nr 11 („kwota wydatków kwalifikowalnych podlegających zasadom pomocy publicznej”) x wartość dofinansowania odnosząca się do pomocy publicznej, wynikająca z umowy/ całkowite wydatki kwalifikowalne objęte pomocą publiczną przedstawione w umowie o dofinansowanie x poziom dofinansowania ze środków budżetu państwa.

(13C) Wnioskowana kwota do refundacji w podziale na uczestników realizacji projektu:

W kolumnie nr 2 należy wpisać pełne nazwy uczestników realizacji projektu. W kolumnie nr 3 należy wpisać numery rachunków bankowych uczestników realizacji projektu zgodnie z danymi zawartymi w umowie o dofinansowanie. W kolumnie nr 4 należy wpisać wnioskowaną kwotę do refundacji w PLN określoną dla poszczególnych uczestników realizacji projektu. Suma kwot z poszczególnych wierszy tabeli musi być tożsama z sumą kwot podanych w pozycjach 13A i 13B.

(14) Dochód uzyskany w trakcie realizacji projektu: należy wpisać dochód uzyskany 
w ramach realizowanego projektu, który nie został wykazany w poprzednich wnioskach                   o płatność, rozumiany zgodnie z art. 55 ust.3 rozporządzenia Rady  WE 1083/2006  z dnia 11 lipca 2006r., o ile nie został on wcześniej uwzględniony w trakcie oszacowywania wysokości dofinansowania metodą luki w finansowaniu.

W stosunku do części projektu podlegającej zasadom pomocy publicznej w rozumieniu               art. 87 Traktatu, nie należy odliczać uzyskanego dochodu zgodnie z art. 55 ust. 6  Rady  WE 1083/2006  z dnia 11 lipca 2006r.

(15) Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem:

- Beneficjent wykazuje we wniosku o płatność WYŁĄCZNIE dokumenty potwierdzające poniesione wydatki kwalifikowalne.

W zestawieniu należy ująć wszystkie zapłacone faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej, które stanowią udokumentowanie poniesienia wydatków kwalifikowalnych przez beneficjenta w ramach projektu w okresie objętym danym wnioskiem lub wcześniej. Data dokonania pierwszej płatności nie może być wcześniejsza niż  1 styczeń   2007 a  w przypadku projektów objętych pomocą publiczną okres kwalifikowalności  rozpoczyna się w momencie  otrzymania przez Beneficjenta informacji, iż projekt z zastrzeżeniem  szczegółowej weryfikacji  kwalifikuje się do wsparcia.

- Kolumny w tabeli w punkcie 15 należy wypełnić następująco:

- Ad.1: należy podać numer faktury, a jeśli nie jest to możliwe, numer dokumentu księgowego 
o równoważnej wartości dowodowej, np. nr repertorium w przypadku aktu notarialnego.

- Ad.2: należy podać numer księgowy lub ewidencyjny dokumentu, nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe

- Ad. 3: należy podać NIP wystawcy dokumentu

Ad.4:  należy podać datę wystawienia faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej.

Ad.5: należy podać datę dokonania płatności faktury lub innego dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej. W zestawieniu mogą zostać ujęte wyłącznie w całości zapłacone dokumenty. Jeżeli np. faktura była płacona ratami, należy wskazać wszystkie daty płatności za daną fakturę. Dokument, który nie został w całości zapłacony nie może być umieszczany we wniosku o płatność.

W przypadku, gdy refundacji ma podlegać koszt, a nie wydatek np. amortyzacja,  należy podać datę księgowania dokumentu (dokonania księgowania na właściwych kontach księgowych).

Ad.6: należy podać nazwę towaru/usługi wyszczególnionego/ej na fakturze/innym dokumencie księgowym o równoważnej wartości dowodowej, będącego/ej kosztem kwalifikowalnym.

W przypadku, gdy faktura/ inny dokument o równoważnej wartości dowodowej zawiera zarówno pozycje z grupy wydatków kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych, wówczas należy wpisać jedynie pozycje dotyczące wydatków kwalifikowalnych (podając numer pozycji na fakturze oraz dokładny opis/nazwę wydatku z faktury).

Ujmowanie pozycji w sposób zbiorczy:

Istnieje możliwość wpisania zbiorczej nazwy asortymentu np. „meble biurowe”, zamiast przepisywania wszystkich pozycji z faktury/dokumentu księgowego o równoważnej wartości dowodowej, jednakże może to nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy spełnione są łącznie wszystkie niżej wymienione warunki:

- wszystkie wydatki z faktury dotyczą jednego asortymentu,

- wszystkie pozycje faktury dotyczą wydatków kwalifikowalnych,

- wszystkie pozycje z faktury objęte są identyczną stawką VAT,

- wszystkie wydatki dotyczą jednej faktury,

W przypadku, gdy na fakturze występują różne stawki VAT w ramach jednego asortymentu, należy pogrupować je wg stawek VAT.

W przypadku, gdy tylko kilka pozycji z danego asortymentu (z jednej faktury) jest niekwalifikowalnych możliwe jest umieszczenie w zestawieniu zbiorczej nazwy towarów z jednego asortymentu ze wskazaniem pozycji wyłączonych (np. „materiały biurowe z wył. poz. 28 (papier)”).

Ad.7:  należy podać kwotę brutto, na którą została wystawiona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącą zarówno wydatków kwalifikowalnych, jak i niekwalifikowalnych.

Ad. 8: należy podać kwotę netto, na którą została wystawiona faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej, dotyczącą zarówno wydatków kwalifikowalnych, jak i niekwalifikowalnych.

Ad. 9: należy podać kwotę wydatków kwalifikowalnych, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r., Rozporządzeniem Komisji 
(WE) nr 1828/2006 ustanawiające zasady wdrażania EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności, rozporządzeniem nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady  w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych oraz z przepisami krajowymi i dokumentami programowymi. W przypadku, gdy VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, kwota wydatku kwalifikowalnego obejmuje VAT.

Ad. 10: należy wyszczególnić kwotę VAT z kwoty wydatku kwalifikowalnego z kolumny nr 9. Podatek VAT wykazywany w kolumnie 10 odnosi się tylko i wyłącznie do wydatków kwalifikowalnych. W przypadku, gdy VAT jest niekwalifikowalny dla danego beneficjenta, wówczas w kolumnie 10 należy wpisać „0,00”.

W przypadku, gdy beneficjent otrzymał  fakturę korygującą, wówczas w punkcie 15 danego wniosku, beneficjent powinien wykazać fakturę korygującą, uzupełniając kolumny od 1-14 wg powyższych wytycznych (Ad.1 – Ad.14), wpisując w kolumny 9 i 10 tylko różnicę wynikającą z dokonania korekty (jeśli faktura korygująca jest zmniejszająca, beneficjent wpisuje kwotę różnicy ze znakiem minus „-”, natomiast jeśli faktura korygująca jest zwiększająca beneficjent wpisuje kwotę różnicy zwiększenia).

Jeżeli faktura korygowana i faktura korygująca są wykazywane w ramach jednego wniosku 
o płatność w punkcie 15 należy je umieścić w sąsiadujących wierszach. Natomiast, gdy faktura korygująca dotyczy faktury ujętej w jednym z poprzednich wniosków o płatność, należy ją wykazać w ostatnich wierszach w punkcie 15 przed ewentualnymi fakturami dotyczącymi poprzednich okresów, nie ujętymi we wcześniejszych wnioskach o płatność. Informacja o fakturze korygowanej ujętej we wcześniejszych wnioskach o płatność należy umieścić w piśmie przewodnim wraz z podaniem zakresu czasowego wniosku, w którym ujęto fakturę korygowaną.

Ad. 11 Należy wyszczególnić kwotę wydatków podlegających zasadom pomocy publicznej z kwoty wydatków kwalifikowalnych z kolumny nr 9, zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

Ad. 12 Należy wyszczególnić wydatki odpowiadające zakresowi interwencji EFS w ramach programu operacyjnego EFRR z kwoty wydatków kwalifikowalnych z kolumny nr 9, zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

Ad. 13 Należy wyszczególnić wydatki związane z zakupem gruntów.

Ad. 14 Należy wyszczególnić wydatki związane z kosztami pośrednimi, ogólnymi i rozliczanymi ryczałtowo.

Ujmowanie wkładu niepieniężnego w punkcie 15:

W przypadku ujęcia w punkcie 15 wkładu niepieniężnego (np. nieruchomości, urządzeń, wolontariat), należy go wykazać w następujący sposób:

Ad.1: należy podać nazwę dokumentu, na podstawie którego dokonano wyceny wkładu niepieniężnego. Jeżeli dokument posiada numerację, należy wpisać odpowiedni numer.

Ad 2: nie dotyczy

Ad 3: nie dotyczy

Ad 4: należy podać datę dokonania wyceny wkładu niepieniężnego/datę wystawienia dokumentu na podstawie którego dokonano wyceny wkładu niepieniężnego.

Ad. 5: nie dotyczy

Ad 6: należy podać przedmiot wyceny.

Ad 7: należy podać wartość przedmiotu wyceny ogółem.

Ad 8: należy podać taką sama kwotę jak w kol.7.

Ad 9: należy podać tę część przedmiotu wyceny, która odpowiada wydatkom kwalifikowalnym związanym z wkładem niepieniężnym beneficjenta, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.

Ad 10: należy wpisać „0,00”

Kolumny od 10-14 , należy wypełnić wg powyższych wytycznych (Ad.10 – Ad.14)

(16) Źródła, z których zostały sfinansowane wydatki

W tabeli należy wypełnić tylko informację dotyczącą środków EBI.

Pozostałe wiersze wypełnianie są przez pracowników IP II RPO WP.

CZĘŚĆ DOTYCZĄCA PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU

(17A) Stan realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy Beneficjentów, którzy są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W tabeli należy zamieścić informacje dotyczące wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przewidzianych w ramach danego projektu.

Kolumna 1 („Przedmiot zamówienia”): należy wymienić wszystkie przedmioty zamówienia planowane do realizacji w trybie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ww. ustawą.

Kolumna 2 („Tryb zamówienia”): należy wybrać z poniższej listy odpowiedni dla wartości i rodzaju zamówienia tryb postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z ww. ustawą

Kolumna 3 („Status zamówienia”): należy wybrać z poniższej listy jeden z przedstawionych poniżej statusów zamówienia dla poszczególnych trybów. W przypadku, gdy w okresie objętym wnioskiem o płatność status zamówienia ulegał zmianie, należy wybrać najbardziej aktualny status.

Lista trybów i statusów zamówienia

| Tryb kontraktu | Status zamówienia |
| --- | --- |
| Przetarg nieograniczony | - przygotowanie postępowania - wszczęcie postępowania - badanie i ocena ofert - wybór oferty najkorzystniejszej - unieważnienie postępowania - realizacja umowy |
| Przetarg ograniczony | - przygotowanie postępowania - wszczęcie postępowania - badanie i ocena ofert - wybór oferty najkorzystniejszej - unieważnienie postępowania - realizacja umowy |
| Negocjacje z ogłoszeniem | - przygotowanie postępowania - wszczęcie postępowania - kwalifikacja wykonawców - ocena ofert wstępnych i negocjacje - zaproszenie do składania ofert - badanie i ocena ofert - wybór oferty najkorzystniejszej - unieważnienie postępowania - realizacja umowy |
| Dialog konkurencyjny | - przygotowanie postępowania - wszczęcie postępowania - zaproszenie do udziału w dialogu - zaproszenie do składania ofert - badanie i ocena ofert - wybór oferty najkorzystniejszej - unieważnienie postępowania - realizacja umowy |
| Negocjacje bez ogłoszenia | - przygotowanie postępowania - wszczęcie postępowania - badanie i ocena ofert - wybór oferty najkorzystniejszej - unieważnienie postępowania - realizacja umowy |
| Zamówienie z wolnej ręki | - przygotowanie postępowania - wszczęcie postępowania - zawarcie umowy - unieważnienie postępowania - realizacja umowy |
| Zapytanie o cenę | - przygotowanie postępowania - wszczęcie postępowania - badanie i ocena ofert - wybór oferty najkorzystniejszej - unieważnienie postępowania - realizacja umowy |
| Licytacja elektroniczna | - przygotowanie postępowania - wszczęcie postępowania - otwarcie licytacji - wybór oferty najkorzystniejszej - unieważnienie postępowania - realizacja umowy |

Kolumna 4 („Data podpisania umowy podstawowej z wykonawcą”): należy podać datę faktycznego lub planowanego podpisania umowy z wykonawcą w formacie  (rrrr-mm-dd).

Kolumna 5 („Wartość podpisanej umowy podstawowej z wykonawcą”): należy podać wartość brutto, na jaką podpisano umowę z wykonawcą. W przypadku, gdy beneficjent nie podpisał jeszcze umowy z wykonawcą należy wpisać wartość „0,00”.

Kolumna 6 („Liczba podpisanych aneksów do umowy podstawowej): należy podać aktualną liczbę podpisanych aneksów do umowy, o której mowa w kolumnie 4. W przypadku braku aneksu należy wpisać  znak „-”.

Kolumna 7 (Czy aneks do umowy podstawowej dotyczył zmiany wartości umowy podstawowej TAK/NIE): należy wpisać TAK jeśli aneks do umowy podstawowej dotyczył zmiany wartości umowy o której mowa w kolumnie 5: należy wpisać NIE jeśli aneks do umowy podstawowej nie dotyczył zmiany wartości umowy o której mowa w kolumnie 5. W przypadku braku aneksu należy wpisać  znak „-”.

Kolumna 8 (Liczba podpisanych umów dodatkowych i uzupełniających do umowy podstawowej) należy podać aktualną liczbę podpisanych umów dodatkowych i uzupełniających do umowy, o której mowa w kolumnie 4. W przypadku braku umów należy wpisać  znak „-”.

Kolumna 9 (Wartość umów dodatkowych i uzupełniających do umowy podstawowej) należy podać wartość brutto, na jaką podpisano umowy dodatkowe i uzupełniające z wykonawcą. W przypadku, gdy beneficjent nie zawarł umowy dodatkowej/uzupełniającej z wykonawcą należy wpisać wartość „0,00”.

(17B) Stan realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego - dotyczy Beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. W tabeli należy zamieścić informacje dotyczące wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) przewidzianych w ramach danego projektu.

Kolumna 1 („Przedmiot zamówienia”): należy wymienić wszystkie przedmioty zamówienia planowane do realizacji w trybie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ww. ustawą.

Kolumna 2 („Status zamówienia”): należy wybrać z powyższej listy jeden z przedstawionych poniżej statusów zamówienia dla poszczególnych trybów. W przypadku, gdy w okresie objętym wnioskiem o płatność status zamówienia ulegał zmianie, należy wybrać najbardziej aktualny status.

Kolumna 3 („Data podpisania umowy z wykonawcą”): należy podać datę faktycznego lub planowanego podpisania umowy z wykonawcą w formacie  (rrrr-mm-dd).

Kolumna 5 („Wartość podpisanej umowy”): należy podać wartość brutto, na jaką podpisano umowę z wykonawcą. W przypadku, gdy beneficjent nie podpisał jeszcze umowy z wykonawcą należy wpisać wartość „0,00”.

(18) Postęp rzeczowo-finansowy realizacji projektu:  należy podać w tabeli podstawowe informacje dotyczące postępu rzeczowo-finansowego realizacji projektu zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy 
o dofinansowanie. W przypadku, gdy beneficjent nie poniósł wydatków w okresie sprawozdawczym, w ramach poszczególnych zadań, bądź grup należy wpisać wartość „0,00”.

Kolumna 1 („Nazwa etapu/zadania”): należy wpisać wszystkie etapy ujęte
w harmonogramie rzeczowo – finansowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy
o dofinansowanie.

Kolumna 2 („Stan realizacji”): należy wybrać jedną z możliwych opcji opisujących stan realizacji danego zadania w ramach realizowanego projektu:

Nierozpoczęte - w przypadku zadań, które jeszcze się nie rozpoczęły w okresie sprawozdawczym,

Rozpoczęte – w przypadku zadań, które rozpoczęły się w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy wniosek o płatność,

Kontynuowane - w przypadku zadań, które rozpoczęły się w poprzednich okresach sprawozdawczych,

Zakończone – w przypadku zadań, których realizacja zakończyła się w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy wniosek o płatność lub wcześniej.

Opcja „Zakończone” może być wybrana tylko raz dla danego zadania.

Kolumna 3 i 4 (Wydatki przypisane zadaniom określonym w aktualnym harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie, ogółem i kwalifikowalne”): należy wskazać wydatki, które zostały przypisane określonym etapom/zadaniom ujęte w najbardziej aktualnym harmonogramie rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy o dofinansowanie projektu.

Koszty ogółem stanowią sumę kosztów kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

Kolumna 5 i 6 („Wydatki od początku realizacji projektu: ogółem/kwalifikowalne”): należy wskazać wydatki, które zostały poniesione od początku realizacji projektu, w ramach danego etapu/zadania. W tabeli należy ująć również te koszty, które nie zostały dotychczas przedstawione do rozliczenia we wniosku o płatność jednakże zostały poniesione.

Kolumna 7 („Stopień zaawansowania realizacji projektu”): należy podać stopień zaawansowania finansowego kosztów kwalifikowalnych w ramach danego etapu/zadania, dzieląc wartości z kolumny 6 przez wartości z kolumny 4. Wartość w kolumnie 7 nie powinna być większa niż 100%.

Wiersz („Kwota wydatków podlegających zasadom pomocy publicznej”): należy wskazać kwotę wydatków podlegających zasadom pomocy publicznej, które zostały określone w umowie/decyzji o dofinansowanie projektu. Wiersz należy wypełnić zgodnie z powyższymi zaleceniami.  W przypadku, gdy beneficjent nie poniósł żadnych wydatków od początku realizacji projektu należy wpisać „0,00”. W przypadku, gdy w projekcie nie wystąpią wydatki podlegające zasadom pomocy publicznej należy wpisać „nie dotyczy”.

Kwota wydatków na cross-financing: należy wyszczególnić wydatki odpowiadające zakresowi interwencji EFS w ramach programu operacyjnego EFRR. W kolumnie 3 należy wpisać kwotę wydatków ogółem (kwalifikowalne i niekwalifikowalne) natomiast w kolumnie 4 należy ująć tylko te wydatki, które są kwalifikowalne. W przypadku, gdy beneficjent nie poniósł żadnych wydatków od początku realizacji projektu należy wpisać „0,00”. W przypadku, gdy w projekcie nie wystąpią wydatki na cross-financing należy wpisać „nie dotyczy”.

Kolumny te powinny być wypełnione także wówczas, gdy punkty 11-16 wniosku 
o płatność są niewypełnione.

(19) Wskaźniki realizacji projektu:

(19A) Wskaźniki produktu: określają materialne efekty, jakie powstały w wyniku wydatkowania pieniędzy publicznych w okresie realizacji projektu. Tabela dotycząca   
wskaźników produktu powinna zawierać informacje o wskaźnikach zgodnie z punktem     
D.2.1 wniosku o dofinansowanie i powinna być wypełniana dla każdego wniosku o płatność. Tabelę należy wypełniać za każdym razem bez względu na przyjętą częstotliwość pomiaru wskaźników produktu.

Kolumna 1 („Nazwa wskaźnika”) należy wymienić wszystkie wskaźniki produktu, które zostały ujęte w punkcie D.1.1 wniosku o dofinansowanie.

Kolumna 2 („Jednostka miary wskaźnika”) należy podać jednostki miary wskaźników produktu.

Kolumna 3 („Wartość docelowa wskaźnika) należy podać wartość, jaką projektodawca zamierza osiągnąć w wyniku wdrożenia projektu i musi być ona zgodna z wartością docelowa wpisaną we wniosku o dofinansowanie.

Kolumna 4 („Wartość wskaźnika osiągnięta od złożenia poprzedniego wniosku 
o płatność”) należy podać wartość wskaźnika osiągniętą w okresie sprawozdawczym, którego dotyczy wniosek. W przypadku pierwszego wniosku o płatność należy wpisać wartość z kolumny 5 („Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu”). W przypadku, gdy wartość wskaźnika nie zmieniła się w stosunku do wartości określonej w poprzednim wniosku o płatność należy wpisać wartość „0”.

Kolumna 5 („Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu”) należy podać rzeczywistą wartość wskaźnika osiągniętą od początku realizacji projektu. Wartość ta powinna stanowić sumę wartości wykazanych w kolumnie 4 we wszystkich złożonych wnioskach o płatność złożonych przez beneficjenta.

Kolumna 6 („Stopień realizacji wskaźnika”) należy obliczyć procentową relację wartości z kolumny 5 ( „Wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu”) do wartości z kolumny 3 („Wartość docelowa wskaźnika określona we wniosku o dofinansowanie). Wskaźnik uznaje się za zrealizowany, gdy stopień realizacji wyniesie co najmniej 100%.

(19B) Wskaźniki rezultatu: opisują zmiany w sytuacji projektodawcy, jego otoczeniu bądź
ostatecznych odbiorców, jakie nastąpiły w wyniku zrealizowania projektu. Tabela 
dotycząca wskaźników rezultatu powinna być wypełniana wyłącznie dla wniosku
o płatność końcową. Tabela dotycząca wskaźników rezultatu powinna być wypełniona zgodnie z punktem D.1.2 wniosku o dofinansowanie.

Kolumna 1 („Nazwa wskaźnika”): należy wymienić wszystkie wskaźniki rezultatu, które zostały ujęte w punkcie D.1.2 wniosku o dofinansowanie.

Kolumna 2 („Jednostka miary wskaźnika”): należy podać jednostki miary wskaźników rezultatu zgodnie z danymi z punktu D.1.2 wniosku o dofinansowanie.

W przypadku określenia jednostki miary wskaźnika rezultatu jako %, należy podać jednocześnie wartość zmiany wyrażoną w liczbach bezwzględnych, w celu umożliwienia oceny stopnia osiągnięcia zakładanych wskaźników (w przypadku wartości bezwzględnych wypełnia się wówczas kolumnę 6).

Kolumna 3 („Wartość bazowa wskaźnika”): należy podać wartość wskaźnika przed rozpoczęciem realizacji projektu i musi być ona zgodna z wartością bazową podaną w punkcie D.1.2 wniosku o dofinansowanie.

Kolumna 4 („Wartość docelowa wskaźnika”): należy podać wartość, jaką projektodawca zamierza osiągnąć w wyniku wdrożenia projektu i musi być ona zgodna z wartością docelowa wpisaną w umowie o dofinansowanie (wniosku aplikacyjnym)

Kolumna 5 („Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku zrealizowania projektu”): – należy podać wartość, jaka będzie osiągnięta w momencie zakończenia projektu bądź w okresie bezpośrednio następującym po tym terminie (w zależności od specyfiki wskaźnika - jednak okres ten nie może być dłuższy niż 1 rok).

Kolumna 6 – („Stopień realizacji wskaźnika): należy obliczyć procentową relację wartości założonej wskaźnika do rzeczywiście zrealizowanej. Wskaźnik uznaje się za zrealizowany, gdy stopień realizacji wyniesie co najmniej 100%.

(20) Informacja na temat problemów napotkanych w trakcie realizacji projektu: Należy przedstawić w kilku zdaniach informację o problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu w okresie sprawozdawczym objętym wnioskiem o płatność, zadaniach   
planowanych do realizacji a niezrealizowanych w tymże okresie, wraz z podaniem        
powodów odstąpienia przez beneficjenta od realizacji określonych zadań bądź 
wskazaniem przyczyn zewnętrznych, uniemożliwiających realizację konkretnych zadań. 
W tym miejscu należy również opisać problemy opisane przez beneficjenta w poprzednich wnioskach o płatność, które dotychczas nie zostały rozwiązane.

W przypadku nie wystąpienia problemów wpisać „nie dotyczy”.

(21) Planowany przebieg realizacji projektu: Należy opisać w kilku zdaniach działania, jakie beneficjent planuje prowadzić w ramach realizowanego projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. Opis powinien dotyczyć przede wszystkim planowanych do realizacji działań opisanych w punkcie 18, a także działań naprawczych podjętych w celu wyeliminowania ewentualnych problemów opisanych w punkcie 20.

(22) Harmonogram wydatków na kolejne miesiące: należy przedstawić informację
o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych, jakie beneficjent planuje wykazać we  wnioskach o płatność składanych w kolejnych 12 miesiącach kalendarzowych realizacji projektu, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym kończy się okres sprawozdawczy, którego dotyczy wniosek.

Przykład:

Jeśli Wniosek o płatność jest sporządzany za okres: od 15 maja 2008r. do 20 czerwca 2008r. – prognozę należy przeprowadzić od lipca 2008r. do czerwca 2009r.

W przypadku, gdy okres realizacji projektu jest krótszy niż 12 miesięcy kalendarzowych należy przedstawić informację o planowanych wydatkach aż do zakończenia realizacji projektu.

(23) Informacja o kontrolach projektu przeprowadzonych przez uprawnione podmioty: należy podać informację na temat kontroli przeprowadzonych przez uprawnione instytucje, inne niż IZ RPO WP i IP II RPO WP (np. Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Kontroli Skarbowej, Regionalna Izba Obrachunkowa, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Komisja Europejska i inne).

Kolumna 1 („Nazwa instytucji kontrolującej”): należy podać nazwę instytucji uprawnionej do przeprowadzenia kontroli.

Kolumna 2 („Data przeprowadzenia kontroli – rozpoczęcie”): należy podać datę rozpoczęcia kontroli.

Kolumna 3 („Data przeprowadzenia kontroli – zakończenie”): należy podać datę zakończenia kontroli. W przypadku, gdy w okresie sprawozdawczym, kontrola trwała należy podać datę przybliżonego zakończenia kontroli.

Kolumna 4 („Czy został sporządzony dokument pokontrolny?”): należy podać informację o otrzymanych dokumentach pokontrolnych poprzez wpisanie następujących opcji:

TAK – w przypadku otrzymania dokumentu pokontrolnego w formie np. wystąpienia pokontrolnego, raportu z kontroli, uchwały, informacji pokontrolnej, dokument należy dołączyć do wniosku o płatność.

NIE – w przypadku nie otrzymania dokumentu pokontrolnego do dnia złożenia wniosku o płatność należy niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu od instytucji kontrolującej przekazać go do IP II RPO WP.

(24) Wypełnianie obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu:  należy umieścić informację dotyczącą wypełniania obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu zgodnie z punktem E.7 wniosku o dofinansowanie, a także wg „Wytycznych dotyczących promocji projektów UE dla Beneficjentów OP 1RPO WP ”, które stanowią załącznik do Przewodnika Beneficjenta.

Kolumna 1 („Nazwa instrumentu informacji i promocji”): zawiera listę instrumentów wykorzystywanych w celach informacji i promocji zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektów UE dla beneficjentów RPO. W przypadku, gdy beneficjent zastosował inną formę informacji i promocji, niż z załączonej listy należy w wierszu „inne” nazwać wykorzystany instrument.

Kolumna 2 („Sztuki”): należy wpisać liczbę wykorzystanych instrumentów informacyjnych
i promocyjnych. W przypadku nie korzystania z danego instrumentu należy wpisać „-”.

(25) Informacja o zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych: należy umieścić informację o zgodności/niezgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych poprzez wpisanie w kolumnie 2 następujących opcji:

ZGODNY – w przypadku, gdy projekt realizowany jest zgodnie z daną polityką wspólnotową określoną w kolumnie 1

NIEZGODNY - w przypadku, gdy projekt realizowany jest niezgodnie z daną polityką wspólnotową określoną w kolumnie 1.

(26) Opis niezgodności z zasadami polityk wspólnotowych: należy wypełnić w przypadku zaznaczenia w punkcie 24 opcji „NIEZGODNY”  w stosunku do którejś z wymienionych polityk. Opis powinien zawierać przede wszystkim:

- wyjaśnienie czego dotyczy niezgodność realizacji projektu z politykami wspólnotowymi,

- podjęte i planowane do podjęcia w najbliższym czasie działania naprawcze, w celu wyeliminowania niezgodności (maksymalnie 2 500 znaków).

W przypadku zaznaczenia w punkcie 24 opcji „ZGODNY” w stosunku do wszystkich polityk wspólnotowych należy wpisać „nie dotyczy”.

(27) Oświadczenie beneficjenta: należy podać dokładny adres przechowywania dokumentacji związanej z projektem, podając adres i charakter miejsca (np. siedziba firmy). W przypadku, gdy dokumentacja przechowywana jest w kilku miejscach należy podać wszystkie adresy wraz z określeniem zakresu znajdującej się tam dokumentacji.

(28) Załączniki: należy załączyć wszelkie wymagane załączniki do wniosku o płatność. Załączniki powinny być opisane poprzez wskazanie numeru i tytułu projektu finansowanego w ramach z EFRR, którego dotyczą.

Do wniosków o płatność składane są następujące załączniki:

1. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur/innych dokumentów księgowych                             o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzających dokonanie wydatków kwalifikowalnych.  Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta kserokopie oryginałów faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej na odwrocie powinny zawierać opis (który jest kopią opisu widniejącego na oryginale faktury), zawierający co najmniej:

- Numer umowy o dofinansowanie projektu,

- Tytuł projektu,

- Opis związku wydatku z projektem – należy zaznaczyć, do którego działania w harmonogramie rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu, odnosi się wydatek opisany fakturą/innym dokumentem o równoważnej wartości dowodowej. W przypadku, gdy dokument zawiera wydatki dotyczące więcej niż jednego działania, należy wymienić wszystkie z podaniem ich wartości oraz informacją, która pozycja z faktury/innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej dotyczy poszczególnych działań. Jeżeli w harmonogramie rzeczowo-finansowym działania są podzielone na poddziałania, to należy w opisie dokumentów zachować taką samą szczegółowość.  W przypadku gdy występują również wydatki niekwalifikowane, należy wskazać ich wartość tak aby suma wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych była tożsama z całkowitą wartością dokumentu.

- Informację o poprawności formalnej i merytorycznej,

- Opis w zakresie stosowania ustawy PZP:

- Na fakturze należy zamieścić adnotację, iż wydatki wykazane na fakturze są poniesione w zgodzie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych – poprzez podanie Dz.U. i pełnej podstawy prawnej - nr art., jeśli dotyczy również - ust., pkt (podana podstawa prawna będzie wskazywała na powód stosowania ustawy do danych wydatków lub na powód wyłączenia z przepisów ustawy).

- Przedłożone do wniosku faktury/ inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wystawione w innym języku niż język polski należy przetłumaczyć przez osobę posiadającą dyplom lub certyfikat  poświadczający znajomość danego języka i dołączyć tłumaczenie faktury do wniosku o płatność. Kwoty z  faktur /innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej wyrażone w walucie obcej należy przeliczyć na złote polskie, stosując właściwy na dany dzień kurs waluty zgodnie z art. 30 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 nr 76, poz. 694 ze zmianami) tj wg kursu średniego ustalonego dla danej waluty przez NBP na dzień przeprowadzenia operacji zakupu (jest to z reguły data wystawienia faktury) lub wg kursu ustalonego w dokumencie odprawy celnej (w zgłoszeniu celnym). Beneficjenci rozliczający się na podstawie Ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 Nr 14 poz. 176 ze zmianami) powinni dokonać stosownego przeliczenia w oparciu o metodologię zgłoszoną do właściwego urzędu skarbowego zgodnie z wymogami art. 14b wskazanej ustawy.

Zasady przeliczania faktur

W odniesieniu do płatności dokonywanych  przez Beneficjenta tryb postępowania jest następujący:

- płatności dokonywane z rachunku bankowego prowadzonego w złotych polskich na                rachunek odbiorcy prowadzony w walucie obcej należy przeliczyć po kursie sprzedaży stosowanym przez bank, z usług którego korzysta Beneficjent, z dnia dokonania operacji (tj. zapłaty),

- płatności dokonywane z rachunku prowadzonego w walucie obcej do kontrahenta zagranicznego (na rachunek prowadzony w walucie obcej) należy przeliczyć po kursie średnim stosowanym przez bank, z którego usług korzysta Beneficjent, z dnia dokonania operacji tj. z dnia zapłaty.

Jeżeli obliczona w wyżej przedstawiony sposób kwota faktycznie poniesiona przez Beneficjenta jest:

- niższa od kwoty księgowej (tj. z zastosowaniem kursu średniego NBP) to jako koszt kwalifikowana jest kwota faktycznie poniesionego wydatku,

- wyższa od kwoty księgowej(tj. z zastosowaniem kursu średniego NBP) to kwalifikowany jest wydatek do wysokości zaksięgowanej w kosztach.

Powyższe zasady przeliczania faktur należy stosować również w przypadku płatności dokonywanych w transzach. Do ustalenia faktycznie poniesionego wydatku Beneficjent podaje odpowiednio kurs sprzedaży/ kurs średni banku z dnia dokonywania płatności i dokonuje wyliczenia kosztu w PLN (kwota płatności transzy razy kurs). Całkowity koszt poniesiony przez Beneficjenta stanowi sumę kosztów poniesionych na opłacenie poszczególnych transz. Jako kwalifikowane przyjmuje się niższą z kwot tj. kwotę księgowania lub kwotę faktycznie poniesioną przez Beneficjenta

Beneficjent jest zobowiązany umieścić na fakturach informację o zastosowanych kursach tj. podać kurs średni NBP, kurs sprzedaży lub kurs średni bankowy (w zależności od tego z jakiego rachunku dokonywano zapłaty- rachunek złotowy lub walutowy, oraz daty obowiązywania podanych kursów.

W przypadku, gdy system przetwarzania danych ( np. program rachunkowo-księgowy) zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk to dopuszczalne jest załączenie takiego dokumentu bez ww. opisu.

Beneficjent zobowiązany jest do złożenia, wraz z pierwszą fakturą (lub innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej) w walucie obcej informacji o zasadach ujętych w polityce rachunkowości, stosowanych do rozliczeń związanych z transakcjami walutowymi.

Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upoważnioną oraz opatrzone datą. Prawidłowo potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia to podpis na każdej stronie np. z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem”/”zgodnie z oryginałem” lub podpis na pierwszej stronie z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony …do strony….” oraz parafki na pozostałych stronach – dokument powinien mieć ponumerowane strony i być spięty, tak aby nie ulegało wątpliwości, co jest potwierdzane za zgodność z oryginałem.

UWAGA!

Istnieje obowiązek nadawania oryginałom faktur/innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej oznaczenia informującego o Programie i Funduszu, z którego finansowane  są wydatki.

W związku z tym faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej powinny być opatrzone adnotacją: „Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach RPO WP na lata 2007-2013”. W przypadku, gdy projekt nie jest współfinansowany z budżetu państwa zwrot „oraz z budżetu państwa” nie jest zamieszczany. Zapis ten może również występować w formie pieczęci.

Zgodnie z wymogiem Komisji Europejskiej adnotacja ta powinna być umieszczona na pierwszej stronie oryginału faktury (przed jej skopiowaniem).

Dodatkowo zgodnie z wymogiem Komisji Europejskiej na pierwszej stronie oryginału faktury/innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej, należy zamieścić informację o tym, kiedy wykazano wydatek we wniosku o płatność. W związku z tym faktury/inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej powinny być opatrzone adnotacją: „Ujęto we wniosku o płatność z dnia …” (dzień – miesiąc- rok w dowolnym formacie - data podpisania pierwszej wersji wniosku o płatność, w którym ujęto wydatek).

2. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających odbiór/wykonanie prac, np. protokoły odbioru – dotyczy to tylko przypadków, gdy dokumenty te są wymagane przepisami prawa lub umową z wykonawcą/dostawcą.

3. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie wyciągów z rachunku bankowego Beneficjenta przedstawiające dokonane operacje bankowe lub kopie przelewów bankowych wygenerowanych elektronicznie na których widnieje adnotacja „ zaksięgowano dnia…” lub pokrewna, potwierdzających poniesienie wydatków za okres, którego dotyczy wniosek o płatność. Zgodność z oryginałem kopii dokumentu poświadczana jest przez umieszczenie np. słów „za zgodność z oryginałem”/”zgodnie z oryginałem”, oraz daty i odręcznego podpisu osoby z pionu finansowego (np. główny księgowy) lub innej osoby upoważnionej pisemnie przez beneficjenta, wraz z podaniem pełnionej funkcji/stanowiska służbowego w instytucji składającej wniosek (np. pieczątka).

4. Inne dokumenty (gdy są wymagane zgodnie z umową o dofinansowanie); w szczególności:

- w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – poświadczone jw.                        za zgodność z oryginałem kopie protokołów odbioru urządzeń, przyjęcia na magazyn                        z podaniem ich miejsca składowania,

- poświadczone jw. kopie dokumentów potwierdzających realizację danego projektu lub jego części zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu (np. wymagane dyplomy, certyfikaty, dokumenty potwierdzające realizację Prawa zamówień publicznych);

- beneficjenci, którzy zgodnie z ustawą o rachunkowości  mają  obowiązek  prowadzenia ksiąg rachunkowych są  zobowiązani do przedłożenia wraz z pierwszą fakturą/ innym dokumentem księgowym o równoważnej wartości dowodowej, wyrażonej w walucie obcej, informację o zasadach ujętych w polityce rachunkowości stosowanych do rozliczeń związanych z  transakcjami walutowymi.

Beneficjent zobowiązany jest corocznie, wraz z pierwszym wnioskiem o płatność składanym w danym roku, przedkładać oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT wraz z zaświadczeniem właściwego urzędu skarbowego o statusie podatnika VAT.

W przypadku, gdy Beneficjent dołącza do wniosku o płatność inne załączniki, nie wskazane w punkcie 28, powinien umieścić tą informację w piśmie przekazującym wniosek (lub dodatkowym zestawieniu załączników).

Oświadczenia, wyjaśnienia, pełnomocnictwa i inne tego typu dokumenty sporządzane przez beneficjenta  w związku z rozliczaniem projektu powinny być przedkładane w oryginale i opatrzone datą sporządzenia. Pełnomocnictwa powinny zawierać co najmniej informację określającą zakres przedmiotowy pełnomocnictwa, okres jego obowiązywania (określenie od kiedy, do kiedy jest ważne) oraz dane osoby, której upoważnienie jest udzielane.

Pod załącznikami należy wpisać:

Nazwę miejscowości i datę sporządzenia wniosku o płatność.

Wniosek musi być parafowany przez osobę do tego upoważnioną na każdej ze stron oraz opatrzony podpisem i pieczęcią imienną na ostatniej stronie przez przynajmniej jedną osobę, upoważnioną  do podpisania wniosku.

Każdy z załączników musi być parafowany na każdej ze stron przez osobę do tego upoważnioną oraz opatrzony pieczęcią imienną, w przypadku, gdy nie jest potwierdzany za zgodność z oryginałem.

Do umieszczania paraf oraz podpisów na wniosku o płatność i załącznikach należy używać tuszu niebieskiego.