## Slide 1: Wnioski o płatność w ramach Działania 1.1. FEP
Agencja Rozwoju Pomorza

## Slide 2: Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Działania 1.1. FEP
Kwalifikowalny jest wydatek, który spełnia warunki wskazane w Art.7 Załącznika nr 1 do Umowy, w tym:
został faktycznie poniesiony w okresie realizacji projektu wskazanym w Umowie,
jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, spełnia warunki wskazane w Programie FEP, SZOP, Kryteriach wyboru projektów i Regulaminie wyboru projektów,
został uwzględniony w budżecie Projektu / w zakresie rzeczowym Projektu we wniosku o dofinasowanie,
został poniesiony zgodnie z postanowieniami Umowy, Wytycznymi dot. kwalifikowalności wydatków oraz innymi dokumentami do których stosowania zobowiązał się Beneficjent w Umowie,
jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją Projektu,

## Slide 3: Zasady kwalifikowania wydatków w ramach Działania 1.1. FEP
został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny, z zachowaniem uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
został należycie udokumentowany,
został wykazany we wniosku o płatność złożonym za pośrednictwem systemu CST2021,
faktury i inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej zostały opisane zgodnie z zasadami wskazanymi w Załączniku nr 5 do Umowy,
nie stanowi wydatku niekwalifikowalnego na mocy obowiązujących przepisów prawa,
nie narusza zakazu podwójnego finasowania wydatków,
spełnia warunki wskazane w Art. 7 ust. 1 pkt.14 Załącznika nr 1 do Umowy – dot. komponentu wdrożeniowego.

## Slide 4: Rodzaje wniosków o płatność
wniosek sprawozdawczy (zawiera część sprawozdawczą, bez części finansowej),
wniosek refundacyjny (zawiera zarówno część sprawozdawczą jak i część finansową),
wniosek końcowy (zawiera zarówno część sprawozdawczą jak i finansową oraz rozliczenie dotacji warunkowej - dot. projektów z komponentem wdrożeniowym),
wniosek zaliczkowy (nie należy go łączyć z innymi wnioskami o płatność),
wniosek rozliczający zaliczkę (można go łączyć z wnioskiem refundacyjnym oraz z wnioskiem końcowym).

## Slide 5: Zasady składania wniosków o płatność
Wnioski o płatność należy składać za pośrednictwem systemu CST2021.
Przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność należy złożyć wniosek o dodanie Osoby Zarządzającej projektem w CST2021 po stronie Beneficjenta (tej osobie nadane zostaną uprawnienia administracyjne – będzie mogła dodawać kolejne osoby uprawnione do obsługi CST2021 po stronie Beneficjenta).
Osoba Zarządzająca projektem w CST2021 oraz pozostałe, dodane przez nią w CST2021 osoby działają w imieniu Beneficjenta. Beneficjent zapewnia, że wszystkie uprawnione w CST2021 osoby do podpisywania wniosków o płatność wykorzystują kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis niekwalifikowany generowany przez CST2021 przesyłany w postaci kodu autoryzacyjnego na adres e-mail osoby uprawnionej.
Należy wypełnić w CST2021 bazę personelu Projektu – jeśli w Projekcie uznane zostało za kwalifikowalne wynagrodzenie personelu bezpośredniego.
https://instrukcje.cst2021.gov.pl/

## Slide 6: Zasady składania wniosków o płatność
Wnioski o płatność Beneficjent zobowiązany jest składać nie częściej niż raz na 3 miesiące.
Pierwszy wniosek o płatność należy złożyć w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy lub od daty rozpoczęcia realizacji projektu w zależności od tego która data jest późniejsza.
We wnioskach o płatność: sprawozdawczych, refundacyjnych, rozliczających zaliczkę oraz we wniosku końcowym Beneficjent zobowiązany jest sprawozdawać przebieg realizacji projektu – w odniesieniu do poszczególnych zadań Projektu oraz osiągnięcie zakładanych w projekcie celów.
Wniosek końcowy musi być złożony w terminie 30 dni od daty wskazanej w par. 4 ust. 1 Umowy (tj. od daty zakończenia realizacji Projektu).
Powyższe zasady nie dotyczą wniosków zaliczkowych.

## Slide 7: Wnioski o płatność rozliczające wydatki (wniosek refundacyjny, wniosek końcowy, wniosek rozliczający zaliczkę)
Wymagają wypełnienia zarówno części sprawozdawczej jak i finansowej (a w przypadku wniosku rozliczającego zaliczkę również modułu dot. rozliczenia zaliczek).
Beneficjent wypełnia dane dot. postępu rzeczowego realizacji poszczególnych zadań w projekcie, w odniesieniu do wskazanych we Wniosku aplikacyjnym oraz Biznes planie założeń Projektu (w tym kamieni milowych).
Przed złożeniem wniosku o płatność Beneficjent zobowiązany jest złożyć zaświadczenie o aktualnym numerze rachunku bankowego przeznaczonego do wypłaty refundacji w Projekcie, wystawione przez bank prowadzący rachunek.
Do wniosku o płatność składanym w CST2021 Beneficjent zobowiązany jest załączyć dokumenty dotyczące wszystkich pozycji ujętych w Zestawieniu dokumentów we wniosku o płatność, potwierdzające prawidłowe poniesienie wszystkich wydatków, o których refundację ubiega się Beneficjent danym wnioskiem o płatność.

## Slide 8: Wnioski o płatność rozliczające wydatki (wniosek refundacyjny, wniosek końcowy, wniosek rozliczający zaliczkę)
Do wniosku o płatność należy załączyć dokumenty wskazane w Art. 11 ust. 8 pkt.1 Załącznika nr 1 do Umowy, w tym:
umowy z wykonawcami wraz z aneksami (jeśli dotyczy),
umowy z pracownikami stanowiącymi personel projektu, (tj. bezpośrednio zaangażowanymi do realizacji zadań w Projekcie),
faktury lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej opisane zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Umowy,
potwierdzenia zapłaty/ wyciągi bankowe z rachunku Beneficjenta przedstawiające operacje związane z załączonymi dokumentami księgowymi. (wyciągi z rachunku bankowego dot. należnych zaliczek na podatek dochodowy oraz składek ZUS sporządzone na podstawie list płac lub rachunków od umów cywilnoprawnych powinny zawierać opis wskazujący numer i tytuł Projektu oraz osoby zatrudnione przy projekcie z wyszczególnieniem wysokości odprowadzonych zaliczek/ składek ZUS),

## Slide 9: Wnioski o płatność rozliczające wydatki (wniosek refundacyjny, wniosek końcowy, wniosek rozliczający zaliczkę)
dokumenty potwierdzające wykonanie i odbiór dostaw, usług, robót budowlanych (dokumenty te powinny wskazywać jakie elementy rozliczeniowe zostały wykonane ich wartość i ilość),
w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane – protokoły odbioru urządzeń, lub przyjęcia materiałów z podaniem ich miejsca składowania, o ile obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy z wykonawcą lub z przepisów prawa
Wypłata refundacji możliwa jest po wniesieniu prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

## Slide 10: Wniosek zaliczkowy
Zaliczki udzielane są na podstawie poprawnie złożonego w systemie CST2021 wniosku zaliczkowego, złożonego na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem wykorzystania zaliczki.
Zaliczka udzielana jest do wysokości udziału dofinansowania w płatności. Kwota jednej zaliczki nie może przekroczyć 25% dofinansowania w Projekcie.
Łączna kwota zaliczek udzielonych na realizację Projektu nie może przekroczyć 75% dofinasowania zatwierdzonego w Projekcie.
Beneficjent wskazuje we wniosku zaliczkowym które zadania mają zostać sfinansowane z bieżącej zaliczki. W momencie składania wniosku zaliczkowego Beneficjent winien być związany umową z wykonawcą tej części zakresu projektu, która ma zostać sfinansowana z zaliczki.
Zaliczka wypłacana jest na wyodrębniony rachunek bankowy Beneficjenta prowadzony WYŁĄCZNIE na potrzeby obsługi płatności zaliczkowych w Projekcie.
Wypłata zaliczki możliwa jest po wniesieniu prawidłowo ustanowionego zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy.

## Slide 11: Rozliczenie zaliczki
Rozliczenie zaliczki następuje w terminie 90 dni od daty obciążenia rachunku bankowego Płatnika (Instytucji Pośredniczącej).
Formy rozliczenia zaliczki:
    złożenie w systemie CST2021 wniosku rozliczającego zaliczkę wraz z dokumentami potwierdzającymi prawidłowe poniesienie wydatków, na które zaliczka została udzielona,
    zwrot niewydatkowanej kwoty zaliczki na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.
W przypadku nieprawidłowego lub nieterminowego rozliczenia zaliczki Instytucja Pośrednicząca nalicza odsetki jak dla zaległości podatkowych zgodnie z UFP.
Odsetki bankowe narosłe na wyodrębnionym rachunku bankowym przeznaczonym do obsługi zaliczek w Projekcie podlegają zwrotowi, zgodnie zasadami wskazanymi w Art. 10 pkt. 12 Załącznika nr 1 do Umowy na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą.

## Slide 12: Harmonogram płatności
Beneficjent zobowiązany jest do wprowadzenia do CST2021 Harmonogramu płatności obejmującego bieżący oraz kolejny rok realizacji Projektu.
Pierwszy Harmonogram płatności należy wprowadzić do systemu w terminie 3 dni od dnia zawarcia Umowy.
Harmonogram płatności należy aktualizować co 12 miesięcy oraz każdorazowo, w przypadku gdy planowane terminy oraz wysokość dofinansowania wydatków kwalifikowalnych ulegną zmianie.

## Slide 13: Alicja Bielska Sekcja płatności B+R
Dziękuję za uwagę